ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Самостоятельная работа

по дисциплине:

«Введение в управление проектами»

для обучающихся по специальности

09.02.13 Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта

Ставрополь

2025

Методические указания разработаны в соответствии с программой дисциплины «Введение в управление проектами» для обучающихся по специальности «Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта».

Предлагаемые указания помогут студентам освоить методику выполнения самостоятельной работы по дисциплине «Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта».

Разработчик:

Рассмотрено на заседании методического объединения укрупненных групп специальностей 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника»; 10.00.00 «Информационная безопасность» Протокол № __ от ___________

Рекомендовано к использованию в учебном процессе Методическим советом СМК, протокол № № __ от ___________

Содержание

Самостоятельная работа№ 1.	4

СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ	4

Самостоятельная работа№ 2.	8

ПОНЯТИЯ, ПРИНЦИПЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ	8

Самостоятельная работа№ 3.	13

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ И ФАЗЫ ПРОЕКТА	13

Самостоятельная работа№ 4.	15

СУБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ И СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ	15

Самостоятельная работа№ 5.	24

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ФИНАНСОВЫМИ ПАРАМЕТРАМИ ПРОЕКТА	24

Самостоятельная работа№ 6.	33

ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ПРОЦЕСС ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ	33

Самостоятельная работа№ 7.	40

КОНТРОЛЬ И ИСПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА	40

Самостоятельная работа№ 8-10. (зачётное задание)	49

Список рекомендуемой литературы	51

Приложение	53

Самостоятельная работа№ 1.

СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ

План семинара:

- Сущность проекта и управления проектами.

- Сравнительный анализ традиционного менеджмента и проектного управления.

- Стандарты управления проектами.

- Вопросы для самопроверки

- Дайте определение понятию «проект».

- В чем состоит сущность управления проектами?

- Опишите процесс становления современного проектного управления.

- Суть «проектного треугольника» и использование его при управлении проектами.

- В чем состоит роль и значение проектного менеджмента в управленческой деятельности организации?

- Назовите цель стандартизации.

- Какие международные организации занимаются разработ- кой стандартов проектного управления?

- Перечислите принципы, основные положения и сферы практического применения национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 21500-2014?

- На основе каких стандартов осуществляется сертификация менеджеров проектов?

- Какие модели и стандарты применяются для оценки уровня зрелости систем управления проектами?

- Какие критерии лежат в основе выбора базового стандарта при определении корпоративного стандарта управления проектами?

- Перспективы развития управления проектами в России.

Задание 1

Проведите сравнительный анализ проектного управления и традиционного менеджмента.

| Область сравнения | Проектное управление | Традиционный менеджмент |
| --- | --- | --- |
| Направленность на конечные показатели |  |  |
| Направленность на удовлетворение интересов |  |  |
| Ограничения по времени и ресурсам |  |  |
| Основной объем планирования |  |  |
| Оценка результатов |  |  |
| Задействованный персонал |  |  |
| Характер деятельности |  |  |

Задание 2

Определите, какие из перечисленных ниже видов деятельно- сти являются проектными, а какие – функциональными:

-	строительство нового цеха предприятия;

- ведение кадрового документооборота;

-	проведение совещания руководителей отделов;

-	реконструкция цеха вспомогательного производства

-	разработка новой логистической схемы грузовых перевозок;

-	расчет рентабельности деятельности предприятия;

-	установка нового программного обеспечения на предпри-ятии.

Задания для самостоятельной работы

Задание 1

Используя Интернет-ресурсы и официальные базы право- вых и нормативно-технических документов, составьте ментальную карту процессов стандарта ГОСТ Р ИСО 21500-2014 «Руководство по проектному менеджменту».

Задание 3

Приведите примеры реализации крупных коммерческих, социальных, экологических проектов на примере города, региона, страны.

Тесты

Определите понятие управление проектами:

а) это область управления, охватывающая те сферы дея- тельности компании, в которых создание продукта или услуги ре- ализуется как уникальный комплекс взаимосвязанных целена- правленных мероприятий при определенных требованиях, касаю- щихся сроков, бюджета и характеристик ожидаемого результата;

б)это применение знаний, навыков, инструментов и мето- дов управления к проектной деятельности для удовлетворения предъявляемых к проекту требований;

в)это временное предприятие, предназначенное для созда- ния уникальных продуктов, услуг или результатов

Какой элемент не входит в треугольник менеджмента, то есть трех базовых компонентов, которые необходимо балансиро- вать в течение жизненного цикла проекта:

а) качество б) риски

в) время

г) стоимость

д) объем работ

Верно ли утверждение, что операционная деятельность – это проект?

а)	да

б)	нет

Среди приведенных функций укажите только те, которые принадлежат проектному менеджменту:

а) ответственность за возникшие изменения б) устойчивый круг задач

в) успех определяется достижением промежуточных функ- циональных результатов

г) ответственность за пакет межфункциональных задач д) преобладание нестандартной деятельности

Укажите, на каком рисунке изображена проектная деятель- ность, а на каком – процессная:

а)

б)

Укажите, что относится к проектной деятельности: а) разработка нового изделия (продукта)

б) контроль и качество отгружаемой продукции в)ведение документооборота

г) строительство здания или сооружения д) осуществление изменений в структуре

Самостоятельная работа№ 2.

ПОНЯТИЯ, ПРИНЦИПЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

План семинара

- Основные характеристики проекта.

- Классификация проектов.

- Процессы управления проектами.

- Функциональные области управления проектами.

- Окружение проекта.

- Методы управления проектами.

Вопросы для самопроверки

- Определите основные признаки проекта и их взаимосвязь.

- Что понимается под концепцией проекта? Цели проекта.

- Перечислите основные классификационные признаки и виды проектов. Для каждого проекта приведите примеры из окру- жающего Вас жизни.

- Охарактеризуйте взаимосвязь между управлением проек- том, программой, портфелем и управлением операционной дея- тельностью.

- Цели и задачи различных стадий управления проектом.

- Приведите понятие процессов управления проектами.

- Назовите основные процессы управления проектами.

- Охарактеризуйте группы процессов управления проектом.

- Какие процессы составляют базовую модель проектного менеджмента и как они взаимодействуют?

- В чем состоит значение точного целеполагания при ини- циации проекта?

- Использование модели SMART для определения цели.

- Перечислите основные функциональные области управле- ния проектами.

- Что составляет окружение проекта?

- Перечислите факторы среды окружения.

- Охарактеризуйте активы процессов организации.

- Суть метода мозгового штурма при управлении проектами.

- Суть метода Делфи при управлении проектами.

- Перечислите гибкие методы проектного управления.

- Сущность Agile-подхода в проектном управлении.

Задание 1.

Проведите сравнительный анализ традиционного и гибкого подходов в проектном управлении.

| Область сравнения | Гибкое управление проектами | Традиционное управление проектами |
| --- | --- | --- |
| Ценность |  |  |
| Отношение к изменениям |  |  |
| Основной акцент в деятельности |  |  |
| Отношения с заказчиком и потребителем |  |  |
| Содержание проекта |  |  |
| Контроль результатов |  |  |
| Преобладающая доля затрат |  |  |

Задания для самостоятельной работы

Задание 1

Изучите проекты и дайте ему видовую характеристику по различным признакам классификации проектов:

- проект газопровода «Ямал-Европа»;

- проект строительства Суэцкого канала;

- проект по исследованию Марса «ЭкзоМарс»;

- проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Нижний Новгород – Казань;

- проект «Белая книга. Плотины и развитие».

Задание 2

Изучите опыт разработки и реализации инновационных проектов в России и за рубежом. Результат представьте в виде до- клада-презентации.

Тесты

SMART-модель устанавливает следующие характеристики цели:

а) достижимая б)измеримая в)конкретная г) значимая

д)ограниченная во времени е) краткосрочная

Типы проектов могут быть классифицированы: а) по срокам реализации

б) уровню участников

в) объекту инвестиционной деятельности г) масштабу

д) сложности

По масштабу выделяют проекты: а) финансовый

б)малый в)средний

г) реальный д)мегаропект

е) мультипроект

По срокам реализации проект может быть: а) краткосрочным

б)бессрочным

в)среднесрочным г) средним

д)долгосрочным е) мегапроектом ж) малым

По уровню участников выделяют: а) финансовый проект

б)международный проект

в)технически сложный проект г) государственный проект

д)территориальный проект е) реальный проект

ж)	местный проект

Особенность социальных проектов:

а) количественная и качественная оценка достижения ре- зультатов существенно затруднена

б) целью социальных проектов является улучшение эконо- мических показателей системы

в) сроки проекта четко определены и не требуют корректи- ровки в процессе реализации

г) основные ограничения связаны с лимитированной воз- можностью использования технических мощностей

Инновационные проекты отличаются:

а) тем, что целью проекта является получение прибыли на вложенные средства

б) необходимостью использовать функциональные органи- зационные структуры

в) высокой степенью неопределенности и рисков г) большим объемом проектной документации

Сторона, которая определяет приоритеты проекта и обес- печивает его ресурсами; организует взаимодействие с функцио- нальными подразделениями, рассматривает и утверждает запросы на изменение:

а) инвестор

б) спонсор (куратор)

в) контрактор (подрядчик) г) лицензиар

д) конечный потребитель результатов проекта е) заказчик

Сторона, которая определяет основные требования к про- екту и обеспечивает его финансирование за счет своих либо при- влеченных от спонсоров или инвесторов средств:

а) инвестор

б)спонсор (куратор)

в)контрактор (подрядчик) г) лицензиар

д) конечный потребитель результатов проекта е) заказчик

Окружение проекта – это:

а) среда проекта, порождающая совокупность внутренних или внешних сил, которые способствуют или мешают достижению цели проекта

б) совокупность проектных работ, продуктов и услуг, про- изводство которых должно быть обеспечено в рамках осуществля- емого проекта

в)группа элементов (включающих как людей, так и техни- ческие элементы), организованных таким образом, что они в со- стоянии действовать как единое целое в целях достижения постав- ленных перед ними целей

г) местоположение реализации проекта и близлежащие районы

Самостоятельная работа№ 3.

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ И ФАЗЫ ПРОЕКТА

План семинара

- Жизненный цикл проекта.

- Фазы проекта.

- Бизнес-документы проекта.

Вопросы для самопроверки

- Дайте определение жизненному циклу проекта.

- Перечислите типы жизненных циклов проектов.

- Приведите структуру жизненного цикла проекта.

- В чем сущность предиктивного жизненного цикла проекта?

- В чем сущность адаптивного жизненного цикла проекта?

- Охарактеризуйте понятие «фаза проекта».

- Приведите основные фазы проекта.

- Перечислите факторы, оказывающие влияние на определение и продолжительность основных фаз проекта.

- Определите основные стадии жизненного цикла проекта.

- В чем состоит роль устава проекта? Какие ключевые компоненты он содержит?

- Охарактеризуйте содержание плана управления проектом.

- Какие критерии могут служить показателями успеха проекта?

Задание 1

Укажите фазы жизненного цикла проекта, представленного на рисунке. Раскройте содержание работ, осуществляемых на каж- дой фазе, определите точку окупаемости проекта.

Рисунок – Графическая интерпретация жизненного цикла проекта

Тесты

Фаза проекта – это:

а) набор логически взаимосвязанных работ проекта, в про- цессе завершения которых достигается один из основных резуль- татов проекта

б)полный набор последовательных работ проекта

в)ключевое событие проекта, используемое для осуществ- ления контроля над ходом его реализации

На какой фазе жизненного цикла проекта заключаются контракты с контрагентами:

а) концепция

б)планирование и разработка в)осуществление

г) завершение

Какая фаза жизненного цикла проекта требует наибольших ресурсных затрат:

а) концепция

б) планирование и разработка в) осуществление

г) завершение

Коммерческий документ, предназначенный для всесторон- него обоснования целесообразности реализации проекта и оценки желаемых результатов:

а) технико-экономическое обоснование б) бизнес-кейс проекта

в) сводный сметный расчет г) устав проекта

Самостоятельная работа№ 4.

СУБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ И СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

План семинара

- Участники проекта.

- Команда проекта.

- Типы организационных структур управления проектами.

- Факторы выбора организационной структуры управления проектами.

- Офис управления проектом.

Вопросы для самопроверки

- Перечислите состав участников проекта.

- Определите взаимосвязи и взаимозависимость участников проекта.

- Определите влияние участников проекта на результат его успешности.

- Охарактеризуйте пятиступенчатую модель развития про- ектной команды.

- Определите место, основные функции и роль менеджера проекта.

- Перечислите принципы формирования команды проекта.

- Приведите	основные	типы	организационных	структур управления проектами.

- Каковы основные принципы проектирования организаци- онных структур?

- Перечислите факторы, которые следует учитывать при вы- боре организационной структуры управления проектами.

- Охарактеризуйте функциональную структуру управле- ния проектами, определите ее преимущества и недостатки.

- Охарактеризуйте	матричную	структуру	управления проектами, определите ее преимущества и недостатки.

- Охарактеризуйте	проектную	структуру	управления, определите ее преимущества и недостатки.

- Влияние типов организационных структур на ключевые характеристики проекта.

- Что такое офис управления проектом?

- Укажите типы офисов управления проектами в зависи- мости от степени их контроля и влияния на проекты.

- Перечислите основные функции офиса управления про- ектами.

- Что такое матрица распределения ответственности в проекте.

Задание 1

Проведите сравнительный анализ организационных структур управления проектами по следующим параметрам

| Проектные характеристики | Организационная структура управления проектом |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Функцио- нальная | Матричная |  |  | Проектная |
|  |  | слабая | сбалан- сирован- ная | строгая |  |
| Полномочия руководителя проекта |  |  |  |  |  |
| Доступность ресурсов |  |  |  |  |  |
| Лицо, контроли- рующее бюджет проекта |  |  |  |  |  |
| Степень участия руководителя проекта |  |  |  |  |  |
| Степень участия вспомогатель- ного персонала |  |  |  |  |  |
| Система плани- рования и отчет- ности |  |  |  |  |  |

| Контроль за вы- полнением про- екта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность использования рабочего вре- мени участни- ками проекта |  |  |  |  |  |
| Возможности по внесению изме- нений в проект |  |  |  |  |  |
| Требования к руководителю проекта |  |  |  |  |  |
| Влияние нефор- мальных связей в организации на реализацию проекта |  |  |  |  |  |
| Влияние проекта на существую- щую структуру |  |  |  |  |  |
| Качество выпол- няемых по про- екту работ |  |  |  |  |  |

Задание 2

Творческое задание «Офис управления проектами»

Обучающиеся разбиваются на малые группы по 4-5 человек. После разъяснений преподавателя о наиболее частых причинах создания проектного офиса в организации обучающимся предлагается разработать модель проектного офиса. В ходе проработки за- дания в группе необходимо определить цель создания офиса управления проектами, определить его функции и составить спи- сок регламентов, которые следует разработать для того, чтобы управлять проектами в организации на основе системы и стандартов.

Каждая группа оформляет итоги своей работы в виде презен- тации. После того, как каждая группа выступит в аудитории со своими идеями по созданию проектного офиса, преподаватель ор- ганизует совместную дискуссию, в ходе которой он совместно с обучающимися обобщает наиболее интересные решения каждой из групп. Таким образом, вырабатываются универсальные реко- мендации по формированию офиса управления проектами в орга- низации. Обучающиеся вырабатывают стратегию сотрудничества, организуют работу команды для достижения поставленной цели, приобретают навыки преодоления разногласий и развивают иные навыки работы в команде.

Задания для самостоятельной работы

Задание 1

Выберете организационную структуру, наиболее отвечающую целям и условиям осуществления проектов:

Компания планирует проект – расширение образователь- ной программы «Программирование для всех». Планируется внед- рить в нескольких десятках высших учебных заведений за преде- лами страны. Студенты, независимо от уровня подготовки, смогут пройти годовой курс по разработке приложений на языке програм- мирования, разработанном ведущими инженерами организации. Один из крупнейших австралийских ВУЗов – Королевский техно- логический университет в Мельбурне – самая большая площадка, на которой студенты будут проходить обучение по данной образо- вательной программе. Занятия планируется проводить как в оч- ном, так и дистанционном формате. Также в университете плани- руется организовать курсы по программированию для преподава- телей средней школы и бесплатную школу для учеников.

Компания организует проект строительства высоковольт- ной линии электропередач протяженностью 228,5 км, соединяю- щей мощности только что построенной и введенной в действие Богучанской ГЭС и золотодобывающего предприятия в Краснояр- ском крае. В результате выбросы парниковых газов сократятся на 533 тыс. тонн, снизится потребление угля и сырой нефти и будет достигнут экономический эффект в виде снижения себестоимости электроэнергии в Северо-Енисейском районе.

Используйте следующую таблицу для оценки вашего варианта.

| Критерии выбора | Функцио- нальная | Матричная | Проектная |
| --- | --- | --- | --- |
| Степень неопределенности условий реа- лизации проекта | Низкая | Высокая | Высокая |
| Технология проекта | Стандартная | Сложная | Новая |
| Сложность проекта | Низкая | Средняя | Высокая |
| Продолжительность проекта | Короткая | Средняя | Большая |
| Масштаб проекта | Малый | Средний | Крупный |
| Важность проекта | Не очень важный | Средней важности | Очень важный |
| Взаимозависимость между отдельными частями проекта | Низкая | Средняя | Высокая |
| Критичность фактора времени (обяза- тельства по срокам завершения работ) | Низкая | Средняя | Высокая |
| Взаимосвязь и взаимозависимость про- екта от организаций более высокого уровня | Высокая | Средняя | Низкая |

Задания для самостоятельной работы

Задание 1

Используя Интернет-ресурсы, найдите сведения о практике внедрения офисов управления проектов в организациях. С какими проблемами пришлось столкнуться руководителю?

Тест

Участники проекта — это:

а) физические лица и организации, которые непосред- ственно вовлечены в проект или чьи интересы могут быть затро- нуты при осуществлении

б)конечные потребители результатов проекта в)команда, управляющая проектом

г) заказчик, инвестор, менеджер проекта и команда проекта

Под командой проекта понимается:

а) временный коллектив, занимающийся реализацией определенного проекта

б) объединение людей, включенных в совместную дея- тельность по реализации конкретного проекта, сплоченных отно- сительно целей и задач проекта, согласованно взаимодействую- щих и имеющих схожие ценности в своей деятельности

в) часть персонала организации, вовлеченная в проектную деятельность

В коллективе сокращается число конфликтов при следую- щей степени управляемости процессом командообразования:

а) высокой б) средней в) низкой

Этап процесса командообразования проекта, результатом которого является сплоченность исполнителей:

а) адаптация

б) группирование в) сотрудничество г) нормирование

д) функционирование

Роль члена команды проекта, соответствующая обязанно- сти по управлению практической деятельностью персонала и рас- пределению ресурсов между проектами:

а) менеджер проекта б) бизнес-менеджер

в) администратор проекта

Процессом коммуникаций в проектах является: а) подготовка проектного совещания

б) управление коммуникациями

в) управление конфликтами в команде проекта

Реестр заинтересованных лиц проекта является входными данными процесса:

а) планирования коммуникаций б) проведения переговоров

в) распространения информации

Расположите процессы в логической последовательности: а) развитие команды проекта

б) управление заинтересованными сторонами в) распространение информации

К неформальным коммуникационным инструментам про- ектной деятельности относится:

а) заседание б) переписка

в) деловая дружба г) личный кабинет

Результатом проектного совещания является: а) проведение совещания

б) утверждение протокола с решением в) аудит пула решений совещания

г) составление списка поручений

д) идентификация контрольных точек

е) архивирование документов совещания

Преимуществом проектных структур состоит в том, что: а) реализуется прямое подчинение сотрудников руководи-

телю проекта и таким образом достигается однозначность направ- ленности усилий этих сотрудников

б)руководитель проекта формирует запас дополнитель- ных ресурсов

в) снижается технологичность в функциональных областях

Недостаток матричной организационной структуры за- ключается в том, что:

а) проект и его цели находятся в центре внимания и появ- ляется возможность гибко настраивать организационную струк- туру от слабой матрицы до сильной

б) нарушается принцип единоначалия, что дезориентирует персонал и вызывает множество конфликтов

в) происходит стимулирование деловой и профессиональ- ной специализации

Какие факторы из следующих не являются преимуще- ствами матричной структуры управления проектом?

а) связи между функциональными подразделениями рас- ширена

б)дублирование ресурсов минимизировано в)политики в организации согласованы

г) есть две группы руководителей – функциональные и ад- министративные менеджеры

д)руководители – члены команды имеют функциональные области после того, как проект будет разработан

Что	является	главным	преимуществом	организации функционального типа:

а) единственная точка контакта для заказчика б)стабильная организационная структура

в)проектная ориентация

г) легкость формирования многофункциональных команд

Успешная реализация сложных долговременных проектов маловероятна в рамках следующей организационной структуры:

а) матричной

б)функциональной в)проектной

Роль руководителя проекта и команды:

а) в слабой матричной структуре: у руководителя – посто- янная, а у команды проекта – временная

б)в сбалансированной матричной структуре: у руководи- теля – постоянная, а у команды проекта – временная

в)в сбалансированной матричной структуре: у руководи- теля – временная, а у команды проекта – постоянная

В задачи офиса сопровождения проектов входит: а) методическая помощь руководителям проектов б)проведение тренингов для персонала

в)формирование портфелей проектов

Самостоятельная работа№ 5.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ФИНАНСОВЫМИ ПАРАМЕТРАМИ ПРОЕКТА

План семинара

- Сущность и виды проектных рисков.

- Прогнозирование и оценка рисков в проекте.

- Критерии эффективности проекта.

- Схемы проектного финансирования.

- Стоимость и бюджет проекта.

- Управление стоимостью проекта.

Вопросы для самопроверки

- Понятие управления рисками в проекте.

- Определите разновидности рисков и стадии процессов управления ими.

- Укажите основные цели и задачи стадий процесса управле- ния рисками в проекте.

- Перечислите	методы	определения,	прогнозирования	и оценки рисков в проекте.

- Определите	порядок	количественной	и	качественной оценки рисков.

- Опишите порядок формирования матрицы оценки рисков и матрица реагирования на риск.

- Опишите стратегии реагирования на риск.

- Понятие управления безопасности в проекте.

- Укажите методы и средства обеспечения безопасности.

- Перечислите факторы, влияющие на стоимость проекта.

- Из каких составляющих формируется бюджет проекта?

- Основные стадии процесса управления стоимостью и финансами проекта.

- В чем состоят особенности проектного финансирования?

- Перечислите методы и процедуры распределения ресурсов.

- Какие факторы влияют на оценку стоимости проекта?

Задание 1

Организация планирует реализовать проект запуска цеха по производству бетонных блоков. Инвестиции в оборудование со- ставляют 4,3 млн руб., планируемый график выручки, а также за- траты на содержание помещения и потребность в оборотном капи- тале представлены в таблице. Норма дисконтирования равна 10 %. Рассчитать срок окупаемости проекта по производству бетонных блоков, чистый дисконтированный доход за год эксплуатации цеха, индекс доходности за год эксплуатации цеха. Сделать вывод о целесообразности запуска проекта по производству бетонных блоков на основании показателей эффективности проекта, обосно- вать свой ответ.

Исходные данные для расчета показателей эффективности проекта

| Год | Затраты, руб. | Результаты, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 788000 | 1182000 |
| 2 | 843400 | 1265100 |
| 3 | 898000 | 1347000 |
| 4 | 1134800 | 1827028 |
| 5 | 1 267 000 | 2 166 570 |
| 6 | 1 348 700 | 2 306 277 |
| 7 | 1 385 350 | 2 368 949 |
| 8 | 1 425 234 | 2 437 150 |
| 9 | 1 463 470 | 2 502 534 |
| 10 | 1 529 734 | 2 156 925 |
| 11 | 1 589 320 | 2 240 941 |
| 12 | 1 600 000 | 2 256 000 |

Расчет показателей эффективности проекта

| Год | Потоки платежей, руб. | Дисконтированный множитель | Текущая стоимость, руб. | Кумулятивный денежный поток, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

| 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| Итого | х | х |  | х |
| Чистый дисконтированный доход |  |  |  |  |
| Индекс доходности |  |  |  |  |
| Срок окупаемости |  |  |  |  |

Задание 2

Проект – запуск завода по производству натуральных соков. Первоначальные проектные инвестиции – 810000 руб. Проектная производственная мощность – 2500 л в месяц. Себестоимость 1 л сока составляет 60 руб. Розничная цена – себестоимость + 30 % Определите срок окупаемости проекта (без учета налогов).

Задание 3

Необходимо определить сумму процентов, которую заплатит банку организация за пользование кредитом на финансирование проекта. Кредит предоставлен по ставке 12 % годовых (простая процентная ставка, метод начисления процентов точный). График досрочного погашения кредита приведен в таблице.

| Дата | Сумма кредита, руб. | Сумма погашения, руб. |
| --- | --- | --- |
| 15.08.2021 | 15 000 000 |  |
| 01.09.2021 |  | 3 200 000 |
| 14.09.2021 |  | 2 600 000 |
| 31.12.2021 |  | 9 200 000 |

Задание 4

Инвестору необходимо выбрать проект, в который целесооб- разно вложить денежные средства по критерию минимизации риска. Условия проектов приведены в таблице.

| Проект | Сценарии развития | Доход, тыс. руб. | Вероятность наступления сценария |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Благоприятный | 600 | 0,25 |
|  | Вероятный | 500 | 0,5 |
|  | Неблагоприятный | 200 | 0,25 |
| Б | Благоприятный | 800 | 0,2 |
|  | Вероятный | 450 | 0,6 |
|  | Неблагоприятный | 100 | 0,2 |

Произведите необходимые расчеты и обоснуйте ответ.

Задания для самостоятельной работы

Задание 1

Проект – открытие салона цветов. Основной вид деятельно- сти – продажа и составление букетов, флористика. Единовремен- ные инвестиции составляют 675000 руб. Ежегодные затраты составляют:

- аренда площадей – 23000 руб. в месяц;

- инвестиции в основную деятельность и развитие – 20 % от суммы первоначальных инвестиций.

Срок окупаемости проекта – 1 год.

Определите величину минимальной ежемесячной выручки, необходимой для окупаемости проекта в заданные сроки (без учета налогов и иных платежей).

Задание 2

Проект – приложение для мобильных телефонов «Навигатор по университету». Потенциальная целевая группа потребителей – студенты, преимущественно первокурсники, преподаватели.

Первоначальные инвестиции в разработку проекта – 580000 руб.

Ежемесячные затраты на техподдержку и обслуживание – 28000 руб.

Планируемая цена приложения – 130 руб. Объем продаж в первый месяц – 350 ед.

Определите, сможет ли окупиться проект, если прирост про- даж составит в среднем 10 % в квартал. Рассчитайте общий объем выручки и прирост выручки нарастающим итогом. Когда наступит окупаемость проекта?

Задание 3

Перед инвестором стоит задача выбора инвестиционного проекта. Данные по уровню доходности и вероятности развития каждого из сценариев приведены в таблице.

| Проект | Сценарии развития | Доход, тыс. руб. | Вероятность наступления сценария |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Благоприятный | 600 | 0,2 |
|  | Вероятный | 500 | 0,3 |
|  | Неблагоприятный | 200 | 0,3 |
|  | Крайне неблагоприятный | 100 | 0,2 |
| Б | Благоприятный | 800 | 0,25 |
|  | Вероятный | 450 | 0,25 |
|  | Неблагоприятный | 300 | 0,25 |
|  | Крайне неблагоприятный | 150 | 0,25 |

Тесты

Риск при осуществлении проекта:

а) вероятность возникновения неблагоприятных полити- ческих последствий в форме потери ожидаемого дохода в ситуа- циях неопределенности его осуществления

б) вероятность возникновения неблагоприятных финансо- вых последствий в форме потери ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его осуществления

в) вероятность возникновения неблагоприятных социаль- ных последствий в форме потери ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его осуществления

Управление риском проекта это:

а) системное применение политики, процедур и методов управления целями проекта, анализа, оценки, обработки, монито- ринга информацией, для обеспечения снижения потерь и увеличе- ния рентабельности

б) системное применение политики, процедур и методов управления командой проекта и обмена информацией, для обеспе- чения снижения потерь и увеличения рентабельности

в) системное применение политики, процедур и методов управления к задачам определения ситуации, идентификации, ана- лиза, оценки, обработки, мониторинга риска и обмена информа- цией, для обеспечения снижения потерь и увеличения рентабель- ности

К способам снижения проектного риска относится: а) диверсификация

б) планирование в) мотивирование

Основными составляющими процесса управления риском не является:

а) выявление источников риска б) анализ и оценка риска

в) определение реакции на риск

ствах ств

г) планирование расходов в чрезвычайных обстоятель- д) создание резервов на случай чрезвычайных обстоятель- е) сетевое планирование

Что не является вариантом реакции на риск: а) снижение или сохранение риска

б) переадресация риска

в) структура разбиения работ по этапам г) участие в рисках

Величина и количество резервов на случай непредвиден- ных обстоятельств не зависят от:

а) "новизны" проекта

б) неточности в оценках времени и затрат в) технических проблем

г) размера бюджета проекта

д) небольших изменений в масштабе е) непредвиденных проблем

Зависят ли резервы управления от сметных резервов: а) да

б)нет

в)зависят, но при определенных обстоятельствах

Какие риски не являются проектными: а) риски расписания

б)бюджетные риски в)ресурсные риски

г) операционные риски

Риски в расписании не включают следующие виды рисков: а) привлечение к работам неопытных сотрудников

б)наличие задач с предварительными длительностями в)наличие задач со слишком короткой длительностью

г) наличие слишком длинных задач, в которых задейство- вано большое количество ресурсов

Что из ниже перечисленного не является формой проект- ного финансирования:

а) финансирование без права регресса на заемщика

б)финансирование с полным регрессом на заемщика

в)финансирование с не ограниченным полным регрессом на заемщика

Выбрать термин, для которого дано определение: «осу- ществляет финансирование проекта за счет своих или привлечен- ных средств»

а) инвестор проекта

б) координационный совет в) куратор проекта

Какой показатель эффективности проекта представляет собой отношение суммы приведенных эффектов к величине капи- таловложений:

а) индекс доходности

б)чистый дисконтированный доход в)внутренняя норма доходности

г) срок окупаемости

Если чистый дисконтированный доход равен нулю, то проект:

а) убыточный б) прибыльный

в) ни прибыльный, ни убыточный

Коэффициент, определяющий максимально допустимое значение стоимости капитала, а также минимальное значение до- ходности капитала, а также минимальное значение доходности, которую может обеспечить проект, сохраняя безубыточность:

а) индекс доходности

б) чистый дисконтированный доход в) внутренняя норма доходности

г) срок окупаемости

Проектное финансирование – это:

а) трехсторонний комплекс отношений, в которых лизин- говая компания по просьбе и указанию пользователя приобретает у изготовителя оборудование, которое затем сдает этому пользо- вателю во временное пользование

б) финансирование, при котором кредиторы в качестве обеспечения выделенных на данный проект денег не требуют за- лога активов, а соглашаются принять в этом качестве будущие фи- нансовые потоки от проекта

в) финансирование за счет гарантий цен и расширения налоговых преимуществ

г) финансирование за счет инвестиционных программ или через субсидирование и (или) гарантии

Последовательность действий по планированию стоимости проекта

а) определение стоимости использования ресурсов (материальных и трудовых)

б)определение стоимости каждой проектной работы, ис- ходя из объема затрачиваемых на выполнение ресурсов и их стоимости

в)определение стоимости всего проекта

г) составление, согласование и утверждение сметы проекта д)формирование, согласование и утверждение бюджета проекта

Самостоятельная работа№ 6.

ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ПРОЦЕСС ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ

План семинара

- Уровни планирования проектов.

- Методы планирования проектов.

- Сетевое планирование в проектном управлении.

- Системы автоматизации календарного планирования и управления проектами.

- Стратегические аспекты управления проектами.

Вопросы для самопроверки

- Перечислите особенности планирования в проекте.

- Укажите этапы разработки сетевой модели.

- Понятие «декомпозиция работ» и «сетевое планирова- ние», их взаимосвязь.

- Приведите понятие и основные функции сетевого графика проекта.

- Назовите базовые правила при разработке сетевого гра- фика?

- В чем состоят особенности декомпозиции проекта, типич- ные ошибки?

- Для чего применяется диаграмма Гантта?

- Что отражает критический путь проекта?

- В чем состоит суть метода критического пути (CPM – Crit- ical Path Method)?

- Использование метода критического пути при управле- нии задачами, сроками и ресурсами проекта.

- Использование метода критического пути при работе с заинтересованными лицами.

- Технология оценки и уточнения проекта (PERT– Pro- ject Evaluation And Review Technique).

- Функциональные подсистемы технологии PERT.

- Проведите сравнительный анализ технологий PERT и CPM.

- Использование результатов анализ сетевого графика.

- Интеграция процессов управления проектами со стра- тегическим планом развития организации.

Задание 1

Постройте сетевой график с учетом нижеприведенных данных.

| Номер операции | Описание | Предшествующая операция | Длительность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | - | 4 |
| 2 | B | - | 1 |
| 3 | C | - | 2 |
| 4 | D | 1, 2 | 5 |
| 5 | E | 3 | 7 |
| 6 | F | 4, 5 | 10 |
| 7 | G | 6 | 5 |
| 8 | H | 6 | 7 |
| 9 | I | 7, 8 | 2 |

Срок исполнения проекта 28 дней.

Задание 2

Постройте дерево решений для следующей ситуации. Орга- низация собирается ввести новую производственную линию. При ее вводе необходимо решить, делать капитальную реконструкцию или текущую реконструкцию существующего цеха. При благопри- ятном рынке капитальная реконструкция будет приносить чистую прибыль 100 000 усл. ед. Если рынок неблагоприятный, то чистые потери составят 90 000 усл. ед. Текущая реконструкция при благо- приятном рынке дает результат в 40 000 усл. ед., потери составят при неблагоприятном рынке 20 000 усл. ед. Каждое событие имеет шанс 50 %.

Задания для самостоятельной работы

Задание 1

Постройте дерево целей для организации, перед которой стоят следующие задачи:

  - оптимизация собственного и заемного капитала;

  - развитие системы логистики;

  - сокращение дебиторской задолженности;

  - повышение финансовой устойчивости;

  - повышение оборачиваемости готовой продукции;

  - переход от краткосрочного к долгосрочному кредитов

Задание 2

Постройте сетевой график и определите критический путь для работ, продолжительность которых указана в таблице.

| Код работы | Длительность работы, дни |
| --- | --- |
| 1—2 | 6 |
| 2—3 | 2 |
| 3—8 | 5 |
| 1—4 | 9 |
| 4—6 | 8 |
| 4—7 | 7 |
| 6—7 | 6 |
| 7—8 | 3 |
| 1—5 | 5 |
| 5—8 | 13 |
| 2—4 | 1 |
| 5—6 | 0 |

Тесты

На этапе планирования проекта определяются: а) задачи проекта

б) сроки выполнения проекта в) исполнители проекта

г) бюджет проекта

Верно ли утверждение, что процесс планирования является итеративным?

а) да б)нет

План проекта должен изменяться:

а) по результатам исполнения проекта

б)по результатам изменения среды проекта

в)не должен изменяться ни при каких обстоятельствах

Структурная декомпозиция работ (СДР) проекта –это:

а) графическое	изображение	иерархической	структуры всех работ проекта

б) направления и основные принципы осуществления проекта

в) дерево ресурсов проекта

г) организационная структура команды проекта

Менеджер проекта пересматривает иерархическую струк- туру работ (ИСР) для проекта. ИСР представляет собой:

а) все материальные элементы, которые должны быть по- ставлены клиенту

б) всю работу, которая должна быть выполнена для про-

екта

в) работу, которая должна быть выполнена командой про-

екта, все отдельные операции проекта

Критическим путем в сетевом графике является:

а) операции с минимальной продолжительностью выпол-

нения

б) операции, требующие большого количества ресурсов в) самая короткая по времени цепочка операций проекта г) самая длинная по времени цепочка операций проекта

д) цепочка операций проекта с наиболее вероятными рис- ками отклонения от графика

Сетевой график – основа информационной системы про- екта, которая используется для принятия решений:

а) связанных с управлением временем проекта б) связанных со стоимостью проекта

в) связанных с ходом выполнения проекта

г) связанных с планированием ресурсов проекта д) все вышеперечисленное

Последовательное улучшение сетевого графика с целью достижения заданного срока и удачного распределения различных видов ресурсов – это:

а) прогнозирование б) моделирование

в) планирование г) оптимизация

Системы календарного планирования используются: а) для управления базами данных

б) для автоматизации работы с планом проекта в) для решения оптимизационных задач

г) для управления рисками проекта

Основу календарного плана проекта составляют: а) календарный план работ

б)список необходимых ресурсов

в)список должностных лиц, ответственных за выполне- ние проекта

г) назначения ресурсов работам

Моделирование проектов в MS Project позволяет: а) составить календарный план работ

б) рассчитать бюджет проекта

в) рассчитать зарплату сотрудников

г) рассчитать распределение во времени потребностей проекта в основных материалах и оборудовании

Сколько типов взаимосвязей работ используется в MS Project? …

Укажите этапы работы с планом проекта, которые поддер- живаются в MS Project?

а) планирование задач

б) планирование ресурсов в) планирование бюджета

г) планирование зарплаты сотрудников

д) планирование рабочего графика сотрудников е) контроль исполнения проекта

В MS Project используются следующие типы представле-

а) графические представления б)табличные представления

в)представления форм

г) представления отчетов

Резерв времени в MS Project – это:

а) наиболее поздний срок начала выполнения задачи, при котором длительность всего проекта не изменится

б) это наиболее поздний срок окончания выполнения за- дачи, при котором длительность всего проекта не изменится

в) время, на которое можно отложить окончание задачи, чтобы длительность всего проекта не изменилась

Самостоятельная работа№ 7.

КОНТРОЛЬ И ИСПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА

План семинара

- Мониторинг и контроль исполнения проекта.

- Интегрированный контроль изменений проекта.

- Контроль стоимости проекта.

- Исполнение проекта.

Вопросы для самопроверки

Обоснуйте необходимость контроля в проекте, укажите его виды.

Укажите характеристики эффективного контроля.

Опишите критерии контроля и требуемые для них данные.

Перечислите этапы обеспечения процесса контроля в про-

екте.

Что понимается под мониторингом проекта?

В чем заключается анализ результатов работ?

Какие методы используются для обеспечения полноценной

поддержки принятия решений руководителем проекта?

Что подразумевается под изменениями проекта?

Что является причинами внесения изменений в проект?

В чем состоит процедура внесения изменений в проект?

Опишите процесс контроля реализации любого измене-

ния.

Какие подходы необходимо применять для эффективного

управления изменениями в ходе реализации проекта?

Что включает в себя процесс управления исполнением проекта?

Приведите	возможные	способы	завершения	проекта, шаги, необходимые для правильного завершения проекта.

Какие виды деятельности включает исполнение проекта? Тесты

Вид контроля, не входящий в систему контроля проекта: а) предварительный

б) инвестиционный в) текущий

г) заключительный

Систематическое и планомерное отслеживание процесса разработки и реализации проекта – это:

а) метод освоения объема б) контроллинг

в) мониторинг

г) прогнозирование

Завершение проекта – это стадия процесса управления про- ектом, включающая процессы:

а) формирования концепции проекта

б) формирования сводного плана проекта

в) осуществления всех запланированных проектных работ г) ввода в эксплуатацию и принятия проекта заказчиком,

документирования и анализа опыта реализации проекта

Какие операции выполняются на этапе закрытия проекта: а) роспуск команды проекта

б) документирование полученного опыта и оценка эффек- тивности проекта

в) архивирование проектных документов

г) формальная передача продукта проекта заказчику

д) окончательные взаиморасчеты с контрагентами/соис- полнителями по проекту

Составляющие стадии реализации проекта:

а) организация и контроль выполнения проекта б) анализ и регулирование выполнение проекта

в) ввод в эксплуатацию и принятие проекта заказчиком

документирование и анализ опыта выполнения данного проекта

д) формирование концепции проекта

чает:

Анализ состояния и обеспечение качества в проекте вклю-

а) контроль качества в проекте формирование отчетов для

оценки выполнения качества

б) процесс проверки соответствия имеющихся результатов контроля качества существующим требованиям

в) формирование списка отклонений определение необхо- димых корректирующих действий по обеспечению качества в про- екте

Анализ и регулирование выполнения проекта по стоимо- сти включает:

а) распределение функциональных обязанностей и ответ- ственности в соответствии с планом управления стоимостью и фи- нансированием в проекте

б) введение в действие системы управления стоимостью и финансированием в проекте

в) учет фактических затрат в проекте

г) анализ отклонений стоимости выполненных работ от сметы и бюджета

д) прогнозирование состояния выполнения работ проекта по стоимости

е) принятие решений о регулирующих воздействиях для приведения выполнения работ проекта по стоимости в соответ- ствие с бюджетом

Организация и осуществление контроля качества в проекте включает:

а) контроль качества в проекте

б) формирование отчетов для оценки выполнения качества в) процесс проверки соответствия имеющихся результатов

контроля качества существующим требованиям г) формирование списка отклонений

д) определение необходимых корректирующих действий по обеспечению качества в проекте

Контроль и регулирование контрактов включает: а) закрытие контрактов

б)проведение торгов и выбор поставщиком и подрядчиков в) заключение контрактов

г) учет выполнения работ по контракту

д)представление отчетности о выполнении контрактов е) разрешение споров и разногласий

Завершение проекта – это стадия процесса управления проектом, включающая процессы:

а) формирования концепции проекта

б) формирования сводного плана проекта

в) осуществления всех запланированных проектных работ г) ввода в эксплуатацию и принятия проекта заказчиком,

документирования и анализа опыта реализации проекта

чает:

Анализ деятельности и развитие команды проекта вклю-

а) формирование отчетов об исполнении работ проекта б) регулирование оплаты, льгот и поощрений

в) реорганизацию команды в соответствии с прогрессом

проекта

г) разработку концепции управления персоналом д) создание финального отчета

е) расформирование команды

Метод освоенного объема позволяет:

а) определить отставание/опережение хода реализации ра- бот по графику и перерасход/экономию бюджета проекта

б)оптимизировать сроки выполнения проекта

в)определить продолжительность отдельных работ про-

екта

г) освоить максимальный объем бюджетных средств

Реализация проекта – это стадия процесса управления проектом, результатом которой является:

а) санкционирование начала проекта б) утверждение сводного плана

в) осуществление проектных работ и достижение проект- ных целей

г) архивирование проектной документации и извлеченные

уроки

чает:

Организация и подготовка контрактов в проекте вклю-

а) распределение функциональных обязанностей и ответ-

ственности в соответствии с планом управления контрактами

б) проведение торгов и выбор поставщиком и подрядчиков заключение контрактов

в) закрытие контрактов

г) представление отчетности о выполнении контрактов д) разрешение споров и разногласий

рам екте

Организация и контроль выполнения проекта включает: а) организацию управления предметной областью проекта б) контроль выполнения проекта по временным парамет-

в) совершенствование команды проекта

г) формирование концепции управления качеством в про-

д) заключительную оценку финансовой ситуации (пос

проектный отчет)

е) заключительный отчет по проекту и проектную доку- ментацию

Система контроля будет эффективной при обязательном наличии:

а) планов работ

б)системы отчетности

в)внешнего независимого аудита г) электронного документооборота

д)программного обеспечения для контроля над выполне- нием работ

е) отдела контроля в организационной структуре проект- ной команды

Организация и контроль выполнения проекта по стоимо- сти включает:

а) распределение функциональных обязанностей и ответ- ственности в соответствии с планом управления стоимостью и фи- нансированием в проекте

б) учет фактических затрат в проекте

в) формирование текущей отчетности о состоянии стоимо- сти и финансирования проекта

г) анализ отклонений стоимости выполненных работ от сметы и бюджета

д) анализ различных факторов, влияющих на позитивные и негативные отклонения от бюджета проекта

е) принятие решений о регулирующих воздействиях для приведения выполнения работ проекта по стоимости в соответ- ствие с бюджетом

Анализ и регулирование изменений в проект включает: а) обзор и анализ динамики изменений в проекте

б) текущую оценку изменений в проекте и достигнутых в связи с этим результатов

в) корректирующие действия

г) заключительный отчет о фактических изменениях в проекте

д) формирование архива изменений в проекте

е) формирование концепции управления изменениями в проекте

Последовательность действий по анализу и регулирова- нию коммуникаций при выполнении проекта:

а) анализ сбоев и нарушений при обеспечении участников проекта необходимой информацией

б) анализ запросов на внесение изменений

в) анализ функционирования системы коммуникаций после внесения необходимых изменений

г) информирование участников о внесенных изменениях

Самостоятельная работа№ 8-10. (зачётное задание)

1 этап. Разработать собственный веб-сайт/проект и разместить на нём свой блог.

2 этап. По выбранному проекту предоставить техническое задание, включающее следующую  информацию:

- Общая информация о проекте (аннотация);

- Назначение проекта, причины инициации проекта (обоснование);

- Цели, задачи проекта;

- Менеджер проекта;

- Требования к функциональным характеристикам проекта;

- Даты начала и окончания, длительность проекта (календарный план работ с этапами);

- Продукты/результаты проекта и требования к ним,

- Оценка бюджета проекта.

3 этап.Представить	иерархическое	разбиение	всей	работы, которую необходимо выполнить для достижения целей проекта, составить скрам-доску по  методологии Scrum для проектирования собственного веб-сайта.

- Создать техническое задание на разработку сайта «Интернет магазин одежды»

- Создать техническое задание на разработку информационно-справочной системы.

- Создать техническое задание на разработку базы данных «Спортивный клуб»

- Разработать требования к функциональным характеристикам для информационной системы «Паспорт кабинета»

- Разработать требования к функциональным характеристикам для информационной системы «Виды страхования».

- Разработать техническое задание на создания базы данных для автоматизаций управления предприятием.

- Разработать техническое задание на создание туристического сайта.

- Разработать требования к составу технических и программных средств для системы контроля знаний.

- Оформление программной документации. Стадия «Техническое задание».

Список рекомендуемой литературы

Список основной литературы:

1. Киселев, А. А. Управление проектами : учебник / А. А. Киселев. - Москва : Директ-Медиа, 2023. - 460 с. - ISBN 978-5-4499-3517-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2147720

2. Лукманова, И. Г. Управление проектами : учебное пособие / И. Г. Лукманова, А. Г. Королев, Е. В. Нежникова. - 2-е изд. - Москва : МИСИ-МГСУ, 2022. - 174 с. - ISBN 978-5-7264-1746-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/971764

3. Савон, Д. Ю. Управление проектами : учебник / Д. Ю. Савон, Т. О. Толстых. - Москва : Издательский Дом НИТУ «МИСиС», 2022. - 167 с. - ISBN 978-5-907560-14-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1914826

4. Фомичев, А. Н. Управление проектами : учебник для бакалавров / А. Н. Фомичев. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2023. - 257 с. - ISBN 978-5-394-05026-8. - Текст : электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1996283

5. Володин, В. В. Управление проектом [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. В. Володин, Ф. Б. Лобанов, Т. В. Алексеева и др. - Москва : Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2023. - (Сдаем госэкзамен). - ISBN 978-5-4257-0144-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/451383

Список дополнительной литературы

1. Основы проектной деятельности : учебное пособие / Р. М. Богданова, В. Ю. Боев, М. Ю. Денисов [и др.] ; под ред. канд. экон. наук, доц. В. Ю. Боева. - Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс Рост. гос. экон. ун-та (РИНХ), 2022. - 680 с. - ISBN 978-5-7972-3068-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2213246

2. Первушин, В. А. Практика управления инновационными проектами: Учебное пособие / Первушин В.А. - Москва :ИД Дело РАНХиГС, 2024. - 208 с. (Образовательные инновации) ISBN 978-5-7749-0917-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/448704

3. Проектный менеджмент : учебник / под ред. С.А. Полевого. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 575 с. — (Высшее образование). — DOI 10.12737/2016339. - ISBN 978-5-16-018508-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2016339

4. Управление проектами. Фундаментальный курс : учебник / А. В. Алешин, В. М. Аньшин, К. А. Багратиони [и др.] ; под ред. В. М. Аньшина, О. Н. Ильиной ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». - 2-е изд., эл., перераб. и доп - Москва : Изд. дом Высшей школы экономики, 2023. - 802 с. - (Учебники Высшей школы экономики). - ISBN 978-5-7598-2413-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2156428

5. Управление проектами в современной организации : учебно-методическое пособие / Г. Л. Ципес, А. С. Товб, М. И. Нежурина, М. Г. Коротких. - Москва : Изд. Дом НИТУ «МИСиС», 2022. - 264 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1283520

Приложение

Вопросы к дифференцированному зачету по дисциплине

1. Определение понятия «проект» и «управление проектами». Типология проектов.

2. Поясните основные положения методологии Scrum.

2.Какие артефакты характерны для методологии Scrum.

3.Какие роли определены в организации команды в методологии Scrum.

4.Поясните содержание жизненного цикл проекта ПО в методологии Scrum.

5.Развитие управления проектами в России. История развития управления проектами за рубежом.

6.Взаимосвязь управления проектами и управления инвестициями.

7.Взаимосвязь управления проектами и функционального менеджмента.

8.Предпосылки развития методов управления проектами.

9. Жизненный цикл проекта.

10. 2.	Проанализируйте причины распространения методологии Scrum для создания эффективных программных решений.

11.Команда проекта. 	Участники проекта.

12. Целесообразность перехода к проектному управлению.

13. Структуризация проекта.Методы структуризации проекта.

14.Окружение проекта.

15.Инициация проекта.

16.Планирование проекта.

17.Сетевые модели.

18.Разработка концепции проекта.

19.Календарное планирование по методу критического пути. 20.Бюджетирование проекта.

21.Документирование плана проекта.

22.Организационные уровни управления проектами.

23.Начальная фаза проекта.

24.Общие принципы построения организационных структур управления проектами.

25.Организационная структура и система взаимоотношений участников проекта.

26.Организационная структура и содержание проекта.

27.Организационная структура проекта и его внешнее окружение. 28.Современные методы и средства организационного

моделирования проектов.

29.Понятие проектного офиса.

30.Основные принципы проектирования и состав офиса проекта.

31.Основные принципы организации виртуального офиса проекта. 32.Источники и организационные формы финансирования проектов.

33.Организация проектного финансирования.

34.Современная концепция маркетинга в управлении проектами.

35.Разработка проектной документации.

36.Экспертиза проекта.

37.Закупки и торги: основные понятия и определения.

38.Законодательно-нормативное обеспечение торгов.

39.Классификация торгов.

40.Порядок проведения подрядных торгов.

41.Договоры и контракты.

42.Оценка эффективности инвестиционных проектов: основные принципы.

43.Планирование проекта.

44.Управление стоимостью проекта.

45.Контроль и регулирование проекта.

46.Завершение проекта.

47.Управление работами по проекту.

48.Менеджмент качества проекта.

49.Программное обеспечение для управления проектами.

50.Особенности внедрения информационных систем управления

проектами.