ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к практическим занятиям

для обучающихся по дисциплине

«Менеджмент дизайн-проектов»

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Методические указания составлены в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и программой дисциплины «Менеджмент дизайн-проектов».

Составитель: Ю.Д. Степаненко, преподаватель

Рассмотрено и рекомендовано на заседании кафедры «Строительства и дизайна».

Протокол №10 от 13.05.2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 4 |
| --- | --- |
| Практическое занятие 1 | 5 |
| Практическое занятие 2 | 7 |
| Практическое занятие 3 | 10 |
| Практическое занятие 4 | 13 |
| Практическое занятие 5 | 15 |
| Практическое занятие 6 | 18 |
| Практическое занятие 7 | 21 |
| Практическое занятие 8 | 23 |
| Практическое занятие 9 | 25 |
| Практическое занятие 10 | 28 |
| Практическое занятие 11 | 30 |
| Практическое занятие 12 | 34 |
| Практическое занятие 13 | 36 |
| Практическое занятие 14 | 44 |
| Практическое занятие 15 | 46 |
| Практическое занятие 16 | 48 |

Введение

Система управления проектами является одним из важнейших компонентов всей системы управления организацией и, следовательно, неотъемлемой частью повседневной деятельности руководителей разного уровня. Применение формализованных методов управления проектами позволяет более обоснованно определять цели инвестиций и оптимально планировать инвестиционную деятельность, более полно учитывать проектные риски, оптимизировать использование имеющихся ресурсов и избегать конфликтных ситуаций, контролировать исполнение составленного плана, анализировать фактические показатели и вносить своевременную коррекцию в ход работ, накапливать, анализировать и использовать в дальнейшем опыт реализованных проектов. Это обстоятельство обуславливает настоятельную необходимость изучения дисциплины «Менеджмент дизайн-проектов».

Целью изучения дисциплины «Менеджмент дизайн-проектов» является знакомство студентов с сущностью и инструментами проектного менеджмента, позволяющего квалифицированно принимать решения по управлению командой проекта, координированию оборудования, материалов, финансовых средств и графиков для выполнения определенного проекта в заданное время в пределах бюджета и к удовлетворению заказчика (потребителя).

Выполнение заданий в рамках практических занятий способствует овладению студентом теоретическим материалом, развитию навыков расчетно-аналитической работы, раскрытию возможностей использования полученных знаний на практике. Цель практических занятий: практическое освоение слушателями содержания и методологии изучаемой дисциплины, в том числе при использовании специальных технических средств. Задачи практических занятий: закрепление, углубление и расширение знаний студентов при решении конкретных практических задач; развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности студентов; выработка способности логического осмысления самостоятельно полученных данных.

Практическое занятие 1

История развития метода управления проектами и его концепция

Теоретическая часть

Менеджмент проектов — это область управления, которая занимается планированием, организацией, контролем и в целом управлением. Управление проектом (УП) или Project Management (РМ) – это наука и искусство руководства и координации людских и материальных ресурсов на протяжении жизненного цикла проекта путем применения современных методов и техники управления для достижения определенных в проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению участников проекта.

Зарождение управления проектом за рубежом произошло в 30–50-е годы прошлого столетия. В 1937 году американский ученый Лютер Халси Гулик разработал первую матричную организационную структуру в целях руководства и реализации сложных проектов.

В 1956 году компания DuPont de Nemours & Со образовала группу для разработки методов и средств управления проектом. В 1957 году к этим работам присоединились исследовательский центр UNIVAC и фирма Remington Rand. К концу 1957 года под руководством Джорджа Александра Келли и Моргана Р. Уокера был разработан метод критического пути (Critical Path Method — СРМ) с программной реализацией на ЭВМ UNIVAC.

Уже в 1958 году PERT и СРМ используются для планирования работ, оценки риска, контроля стоимости и управления ресурсами на ряде крупных военных и гражданских проектов в США.

Дальнейшее развитие в 60-е годы получает организационная интеграция. Как матричная форма она была представлена в начале 60-х годов. К 1967–1968 годам П. Лоуренс, Дж. Лорш и другие охарактеризовали виды возможных интеграционных механизмов и сформулировали условия, при которых они должны быть использованы.

В 70-е годы продолжается развитие и внедрение систем сетевого планирования и управления. Так, техника сетевого анализа и его компьютерные приложения впервые вводятся в учебных заведениях США в качестве обязательных инженерных предметов.

Управление проектом как сфера профессиональной деятельности (80-е годы). Наметилась тенденция к сокращению объемов производства серийных товаров и услуг, увеличению спектра товаров с ограниченным объемом производства и целевыми качествами (тенденция кастомизации). В управлении проектом развиваются методы с ориентацией на конкретного заказчика.

Новые направления и сферы применения управления проектом (90-е годы – настоящее время). Продолжается развитие новых направлений управления проектом.

Задание

- Составьте хронологическую таблицу основных этапов развития управления проектами и проанализируйте влияние каждого этапа на современные методы управления

| Период | Ключевые события | Влияние на современные практики |
| --- | --- | --- |

- Предложите рекомендации по применению исторических методов в современных проектах.

- «Комикс из 3 кадров»

Инструмент: Бумага А4, разделенная на 3 части.

Задача: Нарисуйте простой комикс «Эволюция российского менеджера проектов».

Структура:

Кадр 1 (1990-е): Менеджер с таблицей в Excel и телефоном. Подпись: «План? У меня в голове!»

Кадр 2 (2010-е): Менеджер с ГОСТом и диаграммой Ганта. Подпись: «Всё по стандарту!»

Кадр 3 (2020-е): Менеджер с ноутбуком на Agile-митинге. Подпись: «Спринт №3, backlog готов!»

- «План для пикника: водопад vs agile»

Инструкция:

Вы с друзьями планируете пикник на выходные. Обсудите и решите, какую часть подготовки сделать по принципам водопада (классический метод), а какую — по принципам agile (гибкий метод). Поясните свой выбор.

Метод «Водопада» (Waterfall, каскадная модель управления проектами) — классический подход, при котором задачи выполняются строго последовательно.

Agile (от англ. «гибкий», «подвижный») — гибкий подход к управлению проектами, который фокусируется на итеративной разработке, постоянном взаимодействии с заказчиком и быстрой адаптации к изменениям.

Ключевые выводы (суть методов):

ВОДОПАД	«Спланировал → Сделал → Сдал»

Когда использовать? Этапы идут строго друг за другом, как вода падает с уступа. Обратно не поднять!	Когда требования четкие и неизменные, а цена ошибки высока (строительство, покупка билетов).

AGILE «Сделал немного → Проверил → Улучшил»

Когда использовать? Короткие циклы, можно менять курс. Главное — реакция на изменения.	Когда много неопределенности, требования могут меняться, важен быстрый результат (меню, развлечения, софт).

Этапы подготовки:

Транспорт — как вы доберетесь до места

Еда и напитки — что возьмете с собой

Развлечения — чем будете заниматься на пикнике

| Этап подготовки | Наш выбор метода | Объяснение |
| --- | --- | --- |

- Мини-кейс «Что пошло не так?»

Метод «Водопада» (Waterfall, каскадная модель управления проектами) — классический подход, при котором задачи выполняются строго последовательно.

Agile (от англ. «гибкий», «подвижный») — гибкий подход к управлению проектами, который фокусируется на итеративной разработке, постоянном взаимодействии с заказчиком и быстрой адаптации к изменениям.

Ключевые выводы (суть методов):

ВОДОПАД	«Спланировал → Сделал → Сдал»

Когда использовать? Этапы идут строго друг за другом, как вода падает с уступа. Обратно не поднять!	Когда требования четкие и неизменные, а цена ошибки высока (строительство, покупка билетов).

AGILE «Сделал немного → Проверил → Улучшил»

Когда использовать? Короткие циклы, можно менять курс. Главное — реакция на изменения.	Когда много неопределенности, требования могут меняться, важен быстрый результат (меню, развлечения, софт).

Ситуация: Друзья решили ВСЕ спланировать по водопаду за неделю. В день пикника оказалось, что:

Забронированная беседка занята.

Один из друзей привел свою собаку.

Купленный заранее торт растаял на солнце.

Вопрос паре: Какие этапы стоило планировать гибко (agile), чтобы избежать проблем?

- «Построить дом мечты: два подхода»

Инструкция для пары:

Представьте, что вы строите дом. Но один из вас будет использовать водопадный метод, а другой — гибкий (agile) подход. Обсудите и напишите, как каждый из вас будет действовать на трёх этапах.

Этапы:

- Планирование дома

- Строительство

- Отделка и сдача

Практическое занятие 2

Основы управления проектами

Теоретическая часть

Каждый проект имеет свой жизненный цикл. Жизненный цикл проекта - промежуток времени между моментом появления, зарождения проекта и моментом его ликвидации, завершения.

Жизненный цикл проекта — это последовательность этапов от зарождения идеи до полного завершения проекта.

Он помогает:

- Планировать и контролировать проект

- Распределять ответственность между участниками

- Оценивать риски и ресурсы

- Обеспечивать эффективное взаимодействие команды

Основные фазы жизненного цикла:

- Инициация проекта

- Анализ потребностей заказчика

- Формулировка концепции проекта

- Оценка технической и экономической целесообразности

- Определение заинтересованных сторон

- Подготовка устава проекта

- Получение одобрения на старт проекта

- Планирование

- Разработка детального графика работ

- Определение требований к результатам

- Создание структуры разбивки работ (СРР)

- Распределение ролей в команде

- Оценка необходимых ресурсов

- Разработка планов управления качеством и коммуникациями

- Подготовка документации

- Исполнение

- Выполнение работ согласно плану

- Контроль качества результатов

- Документирование хода работ

- Управление изменениями

- Координация команды

- Обеспечение соответствия стандартам

- Контроль и мониторинг

- Отслеживание прогресса

- Управление рисками

- Контроль бюджета

- Проверка качества

- Корректировка отклонений

- Коммуникация с заинтересованными сторонами

- Завершение

- Передача результатов заказчику

- Закрытие контрактов

- Освобождение ресурсов

- Анализ эффективности

- Документирование опыта

- Подведение итогов

Особенности каждой фазы

Инициация является фундаментом проекта. На этом этапе формируется основа для всех последующих действий.

Планирование определяет путь к достижению целей. Здесь создается детальный план действий.

Исполнение — активная фаза реализации проекта. Требует постоянного внимания к деталям.

Контроль обеспечивает соответствие плану и качество результатов.

Завершение формализует окончание проекта и фиксирует полученный опыт.

Успешное прохождение всех фаз гарантирует достижение целей проекта в установленные сроки и в рамках бюджета.

Задание

Условие задачи

Необходимо проанализировать жизненный цикл проекта по организации городского спортивного турнира по футболу.

Исходные данные:

Бюджет проекта: 3 500 000 рублей

Срок реализации: 6 месяцев

Команда проекта: 12 человек

Целевая аудитория: спортсмены 16-45 лет

- Проанализировать каждый этап жизненного цикла проекта и определить:

- основные задачи и результаты фазы инициации;

- ключевые документы, временной план и распределение бюджета в фазе планирования;

- основные процессы и ключевые контрольные точки в фазе исполнения;

- инструменты мониторинга и показатели эффективности во время фазы контроля;

- результаты фазы завершения.

- Сделать вывод (что необходимо для достижения результата).

Практическое занятие 3

Разработка концепции проекта

Теоретическая часть

Разработка концепции проекта имеет принципиальное значение для всех сторон, участвующих в проекте для его успешного выполнения.

На этапе разработки концепции проекта должны быть решены следующие задачи:

1) формулируется замысел проекта – это краткое описание (на 1–2

страницы), содержащее четкую формулировку сути проекта.

2) разрабатываются миссия и цели проекта;

3)формируется структура продукта проекта;

4) приводится предварительное технико-экономическое обоснование

проекта.

Миссия проекта – это философия проекта, которая отражает основополагающую роль проекта, это генеральная цель проекта, четко выраженная причина его существования. Она детализирует статус проекта, обеспечивает ориентиры для определения целей следующих уровней, а также

стратегий на различных организационных уровнях. Миссия – это главная задача проекта с точки зрения его будущих основных услуг или изделий, его важнейших рынков и преимущественных технологий.

Цели представляют собой конкретизацию миссии проекта в форме, доступной для управления процессом их реализации.

Свойства целей:

а) четкая ориентированность на определенный интервал времени;

б) конкретность и измеримость;

в) непротиворечивость и согласованность с другими целями и ресурсами;

г) адресность и контролируемость.

Формулировка целей должна отвечать следующим признакам:

- начинаться с глагола в неопределенной форме в повелительном наклонении, характеризующего выполнение действия;

- конкретизирует требуемый конечный результат;

- конкретизирует заданный срок достижения цели;

- конкретизирует максимальную величину допустимых затрат;

- оговаривает только «когда и что» должно быть сделано, не

вдаваясь в детали «почему»;

- понятна исполнителям;

- реальна и достижима;

- согласована со всеми заинтересованными лицами;

- зафиксирована письменно

Задание

- Дать определение термину «Концепция проекта».

- Определите миссию для следующих проектов:

- строительство нефтепровода;

- строительство жилого дома;

- проект реструктуризации предприятия;

- реформа образования.

- Перечислить этапы разработки концепции дизайн-проекта.

- Разработать концепцию дизайн-проекта ресторана премиум-класса на 60 посадочных мест, включив разделы, представленные в таблице.

Исходные данные:

Площадь помещения: 150 кв. м

Целевая аудитория: деловые люди, 25-45 лет

Бюджет проекта: 5 млн рублей

Сроки реализации: 3 месяца

Локация: центр города

| Анализ помещения | Концептуальные решения | Функциональные решения | Визуализация | Спецификация материалов | Освещение | Бюджетирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические характеристики: - Высота потолков - Расположение окон - Инженерные коммуникации - Несущие конструкции | Стиль интерьера: - Выбор основного стиля - Цветовое решение - Декоративные элементы | Планировочное решение: - Расстановка мебели - Проходы между столами - Расположение барной стойки - Системы хранения | Эскизы: - План помещения - Разрезы - Фасады | Отделочные материалы: - Стены - Пол - Потолок - Перегородки | Основные источники: - Общее освещение - Акцентное освещение - Декоративное освещение | Распределение средств: - Ремонтные работы - Материалы - Мебель - Освещение - Декор |
| Особенности помещения: - Состояние стен - Состояние пола - Состояние потолка - Вид из окон | Зонирование пространства: - Входная группа - Основной зал - VIP-зона - Барная зона - Кухня | Эргономика: - Комфортность размещения - Доступность для персонала - Безопасность передвижения | 3D-визуализация: - Общий вид зала - Детали интерьера - Вечернее освещение | Мебель и оборудование: - Столы и стулья - Барная стойка - Системы хранения - Освещение | Световые сценарии: - Дневной режим - Вечерний режим - Праздничный режим | График расходов |

Практическое занятие 4

Построение дерева целей для дизайн-проекта

Теоретическая часть

«Дерево целей» представляет собой структурированную, построенную по иерархическому принципу (распределенная по уровням, ранжированная) совокупность целей проекта. В нем также выделены генеральная цель проекта («вершина дерева») и подчиненные ей подцели первого, второго и последующего уровней («ветви дерева»).

«Дерево целей» связывает между собой перспективные цели и конкретные задачи на каждом уровне иерархии. При этом цель высшего порядка соответствует вершине дерева. Нижние ярусы «дерева целей» образуют локальные цели (задачи), с помощью которых обеспечивается достижение целей верхнего уровня.

Задание

- Вы дизайнер, и вам поручили разработать дизайн мобильного приложения для онлайн-магазина одежды, ориентированного на молодежную аудиторию (16-25 лет), интересующуюся модой, трендами и устойчивым развитием.  Заказчик (владелец магазина) хочет, чтобы приложение было интуитивно понятным, визуально привлекательным, удобным в использовании и стимулировало покупки.  Бюджет проекта ограничен, и сроки довольно сжатые.

Основная цель: Сформулируйте главную цель этого дизайн-проекта в виде вершины дерева целей.

Первый уровень: определите 3-4 основные цели (ветви первого уровня), которые необходимо достичь для реализации главной цели.  Они должны быть достаточно общими, но четко определять ключевые направления работы.

Второй уровень: для каждой цели первого уровня придумайте 2-3 подцели (ветви второго уровня), которые конкретизируют, что нужно сделать для достижения этой цели.

Пример структуры дерева целей (заполните пропуски):

Вершина: __________________________________________________

Цели первого уровня:

1.  ________________________________________________________

2.  ________________________________________________________

3.  ________________________________________________________

Цели второго уровня:

Для цели 1:

1.1 ________________________________________________________

1.2 ________________________________________________________

Для цели 2:

2.1 ________________________________________________________

2.2 ________________________________________________________

Для цели 3:

3.1 ________________________________________________________

3.2 ________________________________________________________

Практическое занятие 5

Матрица ответственности

Теоретическая часть

Выявление иерархии работ, определение их исполнителей позволяет описать систему соподчинения членов команды проекта, распределения ответственности между ними. Для этого можно использовать матрицу ответственности.

Пошаговое построение матрицы ответственности производится в следующем порядке:

•	составляется список основных результатов проекта (в их число включают и продукты проекта, и проектную документацию);

•	составляется список участников проекта;

•	строится таблица, в начале каждой строки которой указывают какой-либо результат проекта, а во главе колонки – конкретного участника проекта;

•	в ячейке, образованной строкой и колонкой, указывают функцию или роль, которые закрепляются за данным участником проекта для получения желаемого результата.

В матрице ответственности используют следующий перечень функций или ролей участников проекта:

•	«О – отвечает» – тот, кто несет ответственность за данный результат (обычно это кто-то из числа членов команды, которые непосредственно обеспечивают получение данного результата);

•	«У – утверждает» – тот, кто утверждает результат (выбирается из числа лиц, принимающих окончательное решение о выполнении работы и качестве результата);

•	«К – консультирует» – тот, кто дает дополнительные ориентиры для своевременного получения качественного результата (в этой роли выступают сведущие в данной области люди, которые не входят в число лиц, принимающих окончательное решение);

•	«И – информирует» – тот, кого обязательно надо информировать о полученном результате (это те члены команды проекта, действия которых зависят от качества и времени получения данного результата).

При распределении ролей и функций стараются не назначать более одного ответственного за данный конкретный результат для того, чтобы избежать эффекта коллективной безответственности.

Задание

Создать матрицу ответственности для дизайн-проекта (разработка нового веб-сайта для компании, занимающейся продажей органической косметики). Определите, кто несет ответственность, кто утверждает, кого необходимо проконсультировать и кого необходимо информировать на каждом этапе проекта.

Роли в проекте:

Директор компании: Принимает ключевые решения, утверждает бюджет и стратегию.

Менеджер проекта: Отвечает за планирование, координацию и контроль выполнения задач проекта.

Дизайнер: Разрабатывает пользовательский интерфейс и опыт взаимодействия с сайтом.

Разработчик: Занимается программированием и технической реализацией сайта.

Маркетолог: Отвечает за маркетинговую стратегию, контент сайта и продвижение.

Копирайтер: Пишет тексты для сайта (описания товаров, статьи и т.д.).

Этапы проекта:

Определение требований и целей: Сбор информации о целях бизнеса, целевой аудитории, функциональных требованиях к сайту.

Разработка концепции дизайна: Создание прототипов, макетов и визуальной концепции сайта.

Проектирование: Разработка пользовательского интерфейса и опыта взаимодействия с сайтом.

Разработка контента: Написание текстов, подготовка изображений и видео для сайта.

Разработка фронтенда: Программирование пользовательского интерфейса сайта.

Разработка бэкенда: Программирование серверной части сайта.

Тестирование: Проверка работоспособности сайта, выявление и исправление ошибок.

Запуск сайта: Публикация сайта в интернете.

Продвижение сайта: Маркетинговые мероприятия для привлечения трафика на сайт.

Задача:

Создайте таблицу, в которой столбцы - это роли в проекте, а строки - это этапы проекта (1-9).

В каждой ячейке таблицы укажите, какую роль играет соответствующий участник проекта на данном этапе.

| Этап проекта | Роль в проекте |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор компании | Менеджер проекта | Дизайнер | Разработчик | Маркетолог | Копирайтер |
| Определение требований и целей |  |  |  |  |  |  |
| Разработка концепции дизайна |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование |  |  |  |  |  |  |
| Разработка контента |  |  |  |  |  |  |
| Разработка фронтенда |  |  |  |  |  |  |
| Разработка бэкенда |  |  |  |  |  |  |
| Тестирование |  |  |  |  |  |  |
| Запуск сайта |  |  |  |  |  |  |
| Продвижение сайта |  |  |  |  |  |  |

Практическое занятие 6

Фандрайзинг

Теоретическая часть

Фандрайзинг - целенаправленный, систематический поиск средств или ресурсов (в том числе людей, оборудования, информации, времени, денег и др.) для реализации проектов.

В качестве универсальной предлагается следующая пошаговая инструкция эффективного поиска средств на реализацию проекта.

Шаг 1. Поверь в себя.

Шаг 2. Определи, в какой сфере ты реализуется твой проект.

Шаг 3. Определись, кому и зачем нужен твой проект.

Шаг 4. Кто выделит средства?

Типы инвесторов (доноров) и их особенности.

Инвесторы (доноры) – это организации или частные лица, представляющие разного рода ресурсы гражданам и организациям на некоммерческой основе на цели, направленные на благо общества в целом.

У каждого инвестора свои особенности и отличительные черты, обусловленные рядом факторов: родом деятельности, поставленными целями и способами их достижения, а также условиями, в которых инвестор существует и развивается.

В роли инвесторов могут выступать: государственные учреждения разных стран; международные организации; частные благотворительные фонды; коммерческие структуры, религиозные, научные и другие общественные организации, а также частные лица; органы государственной власти субъекта Федерации; органы местного самоуправления, советы депутатов, мэрии, администрация; политические партии; союзы предпринимателей и работодателей.

Наиболее типичные способы финансирования проектов

Государственное финансирование – выделение средств из государственного бюджета в рамках конкретной программы.

«Получастные» доноры – общественные организации, получающие средства от государственных инвесторов и распределяющие их по организациям-заявителям.

Частные доноры – это фонды, частные некоммерческие организации, получающие средства от частных граждан (пожертвования), или корпорации (коммерческие фирмы), а также частные лица.

Корпоративные фонды – создаются корпорацией. В данном случае финансирование проектов идет из средств компании. Особенностью корпоративных фондов является то, что они стремятся поддерживать местные сообщества в регионах присутствия компании, соответственно и финансируют они в первую очередь те сферы, которые являются наиболее проблемными в данном регионе, для данного сообщества.

Фонды местных сообществ (общественные фонды) – создаются жителями конкретного региона, города, села, для финансирования местных проектов и программ. В ходе своей деятельности они используют самые разнообразные местные источники финансирования – от муниципального бюджета и местного бизнеса до пожертвований населения.

Сбор пожертвований может быть целевым, направленным на конкретное мероприятие, конкретную кампанию или на нужды организации вообще. С помощью продуманной кампании по сбору частных пожертвований можно поддержать текущую деятельность организации, какие-то элементы проекта, отдельные мероприятия или акции.

Задание

Описание проекта:

Представьте, что ваша команда занимается разработкой концепции нового, инновационного парка развлечений в вашем городе. Это будет не просто парк аттракционов, а тематическое пространство, посвященное научной фантастике и космосу, с элементами интерактивных инсталляций, образовательных зон и экологически чистых технологий.

Задача:

- Определите целевую аудиторию для фандрайзинга:

Выделите три различных сегмента потенциальных доноров (например, частные инвесторы, корпоративные спонсоры, обычные горожане/поклонники научной фантастики).

Опишите детально каждый сегмент: их интересы, мотивацию для пожертвований, примерный уровень дохода/бюджета, каналы коммуникации, через которые они получают информацию.

- Разработайте убедительное сообщение для каждого сегмента:

Для каждого сегмента доноров создайте короткое, но емкое сообщение (не более 1-2 минут чтения/прослушивания), которое заставит их захотеть поддержать ваш проект.

Сообщение должно четко отвечать на вопросы:

В чем суть проекта и его уникальность?

Какую пользу он принесет городу/обществу/конкретно этому сегменту доноров?

Почему именно сейчас важно поддержать проект?

Что получит донор, поддержав проект (кроме морального удовлетворения)? (например, упоминание в парке, билеты, участие в закрытых мероприятиях и т.д.)

- Выберите каналы коммуникации для каждого сегмента:

Определите, какие каналы лучше всего использовать для достижения каждого сегмента доноров (например, личные встречи с инвесторами, краудфандинговая платформа для горожан, презентации на конференциях для корпораций, социальные сети).

Обоснуйте свой выбор, учитывая особенности каждого сегмента.

Практическое занятие 7

Бюджет дизайн-проекта

Теоретическая часть

Бюджет – это предсказание того, что произойдет, на какие расходы вам придется пойти, чтобы достичь поставленной цели, и на какое финансирование рассчитывать.

Составление бюджета может быть творческим процессом, однако должно основываться на реалистичных предположениях.

Бюджет – это ваш финансовый план, из которого должно быть понятно, сколько средств вы предполагаете использовать.

Задание

Описание проекта:

Вы решили обновить свое рабочее пространство дома. Это включает в себя:

- Покупку нового эргономичного кресла.

- Приобретение настольной лампы с регулируемой яркостью.

- Небольшой редизайн (покраска одной стены).

- Несколько комнатных растений для уюта.

Задача:

- Определите перечень покупок и работ:

Кресло: (например, "эргономичное офисное кресло с регулируемой спинкой и подлокотниками").

Лампа: (например, "настольная LED-лампа с регулировкой яркости и цветовой температуры").

Краска: (например, акриловая краска для интерьера, розового цвета.

Растения: (например, 2 небольших комнатных растения в горшках-суккуленты).

Работы: (покраска, грунтовка).

- Поиск цен:

Найдите примерные цены на каждый элемент в онлайн-магазинах или строительных гипермаркетах.

Укажите название магазина/сайта, где вы нашли цену.

- Составление бюджета:

Составьте простую таблицу бюджета:

Наименование

Количество

Цена за единицу

Общая стоимость

Источник информации о цене

Включите небольшую сумму (10%) на непредвиденные расходы.

Посчитайте общую стоимость.

| Наименование | Количество, шт. | Цена за единицу, руб. | Общая стоимость, руб. | Источник информации о цене |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Практическое занятие 8

Управление качеством в дизайне

Теоретическая часть

Качество в дизайне – это степень соответствия продукта или услуги требованиям, потребностям и ожиданиям пользователя. Это не просто отсутствие дефектов, а комплекс параметров, определяющих ценность и удовлетворенность от использования продукта.

Качество в дизайне включает в себя:

•	Функциональность: Способность продукта решать поставленные задачи и выполнять свои функции.

•	Эстетика: Визуальная привлекательность, соответствие трендам и личным предпочтениям пользователя.

•	Надежность: Способность продукта работать без сбоев длительное время.

•	Удобство использования (юзабилити): Простота и понятность взаимодействия пользователя с продуктом.

•	Безопасность: Отсутствие рисков для здоровья и имущества пользователя.

•	Долговечность: Способность продукта сохранять свои качества на протяжении длительного периода эксплуатации.

•	Экологичность: Минимальное воздействие на окружающую среду.

•	Соответствие стандартам и нормам: Соблюдение требований законодательства и отраслевых стандартов.

Зачем вообще нужно управление качеством в дизайне?

•	Повышение удовлетворенности клиентов: Качественный дизайн приводит к большей лояльности клиентов и формирует положительный имидж компании.

•	Увеличение конкурентоспособности: Качественные продукты выделяются на рынке и привлекают больше внимания.

•	Снижение затрат: Предотвращение ошибок на ранних этапах проектирования позволяет избежать дорогостоящих переделок и исправлений в будущем.

•	Улучшение репутации бренда: Качественный дизайн ассоциируется с профессионализмом и надежностью компании.

•	Оптимизация процессов: Управление качеством способствует систематизации работы и повышению эффективности команды дизайнеров.

Задание

Ответьте на вопросы

- Что такое качество?

- Что в себя включает качество?

- Зачем нужно управление качеством в дизайне?

- Перечислите этапы управления качеством в дизайне.

- Перечислите стандарты качества в дизайне.

Практическое занятие 9

Управление временем проекта

Теоретическая часть

Управление временем — одна из важнейших подсистем проекта в силу того, что наряду с затратами и результатами входит в «магический треугольник» проекта и определяет ограничения проекта по времени. Управление временем осуществляется на всех этапах жизненного цикла проекта, реализуясь в различных функциях проект-менеджмента. На этапе разработки проекта — это планирование времени проекта, на этапе реализации — контроль выполнения сетевого графика и внесение изменений по ходу осуществления проекта.

Главной задачей управления временем на этапе планирования является разработка такого расписания работ, при котором целевая функция задачи при соблюдении всех условий достигала бы экстремального значения.

Задание

- Вы – менеджер проекта в дизайн-студии. Ваша компания выиграла тендер на редизайн веб-сайта для небольшой сети кафе. Заказчик (владелец сети кафе) хочет современный, удобный и визуально привлекательный веб-сайт, который будет способствовать увеличению онлайн-заказов и привлечению новых клиентов.

Задача:

- Разработайте иерархическую структуру работ (WBS - Work Breakdown Structure) для проекта редизайна веб-сайта.

- Определите основные этапы проекта: Инициация, Анализ, Дизайн, Разработка, Тестирование, Запуск, Поддержка.

- Разбейте каждый этап на более мелкие задачи и подзадачи.

- Убедитесь, что WBS отражает весь объем работ, необходимых для успешного завершения проекта.

Пример структуры (начало):

1. Инициация

1.1. Встреча с заказчиком (определение целей и требований)

1.2. Подписание договора

1.3. Формирование проектной команды

2. Анализ

2.1. Аудит существующего веб-сайта

2.2. Анализ целевой аудитории

2.3. Исследование конкурентов

2.4. Определение ключевых функциональных требований

- Оцените продолжительность каждой задачи.

Используйте экспертную оценку или метод PERT (оптимистичная, пессимистичная, наиболее вероятная оценка) для определения времени, необходимого для выполнения каждой задачи.

Укажите единицы измерения (часы, дни, недели).

- Определите зависимости между задачами.

Укажите, какие задачи должны быть завершены, прежде чем можно будет начать другие задачи.

2.  Дизайн-студия "Fashion Forward" получила заказ на разработку и запуск новой коллекции одежды к следующему сезону (через 12 недель). Коллекция включает в себя 20 уникальных дизайнов. Ваша роль – менеджер проекта, ответственный за обеспечение своевременного запуска коллекции.

Необходимо реализовать следующие этапы:

Дизайн: Разработка эскизов и технических рисунков каждого дизайна одежды.

Прототипирование: Создание прототипов для каждого дизайна (пошив тестовых образцов).

Производство: Массовое производство коллекции (пошив всех единиц одежды).

Фотосъемка: Организация фотосессии для каталога и рекламных материалов.

Маркетинг и PR: Разработка и реализация маркетинговой кампании (создание материалов для социальных сетей, подготовка пресс-релиза, организация презентации для блогеров/СМИ).

Информация о ресурсах и ограничениях:

Команда дизайнеров: 3 человека (могут работать параллельно над разными дизайнами).

Швейный цех:  Может одновременно работать над 5 прототипами или 10 единицами продукции массового производства.

Бюджет:  Ограничен, поэтому необходимо оптимизировать использование времени и ресурсов.

Срок: 12 недель.

Задача:

Разработайте детальный план-график проекта, используя диаграмму Ганта (можно использовать Excel, Google Sheets или специализированное программное обеспечение).

Определите критический путь проекта. Какие этапы необходимо контролировать особенно тщательно, чтобы не допустить задержек?

Предположите, что на этапе производства возникла задержка на 1 неделю из-за поломки оборудования в швейном цехе. Как эта задержка повлияет на общий срок проекта, и какие меры вы предпримете, чтобы минимизировать последствия?

Практическое занятие 10

Управление командой проекта

Теоретическая часть

Создание эффективной команды является важнейшим составляющим успеха проекта. Для того чтобы быть эффективным, проект-менеджер должен создать атмосферу благоприятной командной работы. Лидер проекта должен создавать окружение, в котором члены команды нового проекта будут профессионально удовлетворены, вовлечены и будут иметь взаимное доверие друг к другу. Чем больше командное чувство, тем выше качество обмена информацией, включая искренность обмена идеями и подходами.

Проектная команда – это временный коллектив, создаваемый для осуществления определенного проекта.

Главная цель формирования команды – самостоятельное управление и преодоление своих проблем. Этот процесс может не реализовываться сразу же, а в течение длительного времени. Нередко эффективной работе команды препятствует само руководство или менеджер.

В ходе совместной работы определяются самые важные (актуальные) командные проблемы, и группа может достичь нового равновесного состояния, которое устанавливает более высокий уровень личного участия и общекомандного климата.

Задание

Ситуация:

Вы назначены руководителем нового проекта IT-компании “Инновационные Решения” по разработке мобильного приложения для планирования персонального бюджета. Проект имеет ограниченные сроки (6 месяцев) и бюджет. Вы собрали команду из 5 специалистов:

Анна (Frontend-разработчик): Ответственна за создание пользовательского интерфейса. Имеет большой опыт, но склонна к перфекционизму и иногда затягивает с завершением задач.

Борис (Backend-разработчик): Имеет средний опыт, надежен, но не всегда проявляет инициативу в поиске лучших решений.

Вера (UI/UX дизайнер): Молодой специалист, очень креативный, но иногда ее идеи могут быть технически сложными в реализации.

Глеб (Тестировщик): Очень внимательный и методичный, но иногда может быть излишне пессимистичен, фокусируясь на возможных проблемах.

Дарья (Project Manager Assistant): Отлично справляется с рутинными задачами, организацией встреч и документацией, но пока не имеет опыта принятия самостоятельных решений в сложных ситуациях.

Задача как руководителя проекта:

Определить структуру команды и распределить роли: Как вы организуете работу внутри команды? Как будете распределять задачи?

Разработать план коммуникаций: Как вы будете общаться с командой, как команда будет общаться между собой? Какие инструменты будете использовать?

Выявить и управлять рисками, связанными с командой: Какие потенциальные проблемы могут возникнуть из-за характеристик членов команды? Как вы будете их предотвращать или решать?

Назначить первую задачу и объяснить ее команде: Опишите, какой будет первая задача, как вы ее поставите, и какие ожидания у вас от команды.

Предложить способ мотивации команды: Как вы будете поддерживать высокий уровень мотивации у сотрудников на протяжении всего проекта?

Практическое занятие 11

Методы идентификации рисков

Теоретическая часть

Риск проекта — это неопределенное событие или условие, которое в случае возникновения имеет позитивное или негативное воздействие на цели проекта.

Оценка рисков – это процесс идентификации, анализа и оценки рисков, связанных с деятельностью, процессом или проектом. Цель оценки рисков – понять природу рисков и определить их потенциальное влияние на достижение поставленных целей.

Существует четыре ключевых метода качественного анализа риска:

- Мозговой штурм (Brainstorming);

- Контрольные списки (Checklists);

- Метод Дельфи (Delphi Method);

- SWOT-анализ.

Мозговой штурм – это метод групповой генерации идей, основанный на стимулировании творческого мышления и раскрепощении участников.

Контрольные списки – это структурированный перечень потенциальных рисков, основанный на предыдущем опыте, отраслевых стандартах, нормативных требованиях и best practices. Они служат инструментом для систематической проверки и идентификации рисков, которые могут возникнуть в определенной ситуации или проекте.

Метод Дельфи – это структурированный процесс сбора и консолидации экспертных оценок с целью достижения консенсуса по определенному вопросу. Главным отличием от других методов является анонимность экспертов и многократные итерации опросов с предоставлением обратной связи.

SWOT-анализ – это структурированный метод оценки предприятия, проекта, бизнес-идеи или даже человека. Он позволяет определить:

- Внутренние факторы: сильные и слабые стороны.

- Внешние факторы: возможности и угрозы.

Элементы SWOT-анализа:

- Сильные стороны (Strengths):

Внутренние факторы, которые дают преимущество.

Примеры: уникальные технологии, квалифицированный персонал, сильный бренд, эффективная система управления, финансовая устойчивость.

Вопросы для определения сильных сторон: Что мы делаем лучше других? Какие ресурсы мы имеем? В чем наши конкурентные преимущества?

- Слабые стороны (Weaknesses):

Внутренние факторы, которые снижают конкурентоспособность.

Примеры: устаревшее оборудование, недостаток финансирования, низкая квалификация персонала, слабая система маркетинга, зависимость от одного поставщика.

Вопросы для определения слабых сторон: Что нам нужно улучшить? Какие ресурсы нам не хватает? В чем мы уступаем конкурентам?

- Возможности (Opportunities):

Внешние факторы, которые могут способствовать успеху.

Примеры: рост рынка, новые технологии, изменение законодательства, появление новых потребительских сегментов, ослабление конкурентов.

Вопросы для определения возможностей: Какие новые рынки мы можем освоить? Какие технологии мы можем внедрить? Какие изменения в законодательстве нам выгодны?

- Угрозы (Threats):

Внешние факторы, которые могут помешать успеху.

Примеры: усиление конкуренции, экономический кризис, появление новых технологий, изменение законодательства, изменение предпочтений потребителей.

Вопросы для определения угроз: Какие новые конкуренты могут появиться? Какие изменения в экономике могут нам навредить? Какие новые технологии могут устареть наши продукты или услуги?

Задание

- Сравните методы идентификации рисков: мозговой штурм, контрольные списки, метод Дельфи.

| Характеристика | Мозговой Штурм (Brainstorming) | Контрольные Списки (Checklists) | Метод Дельфи (Delphi Technique) |
| --- | --- | --- | --- |
| Описание |  |  |  |
| Цель |  |  |  |
| Необходимые ресурсы |  |  |  |
| Скорость выполнения |  |  |  |
| Стоимость |  |  |  |
| Креативность |  |  |  |
| Объективность |  |  |  |
| Вовлеченность |  |  |  |
| Влияние группы/авторитетов |  |  |  |
| Применимость |  |  |  |
| Плюсы |  |  |  |
| Минусы |  |  |  |
| Пример использования |  |  |  |

- Сравните качественный и количественный анализ

| Характеристика | Качественный анализ | Количественный анализ |
| --- | --- | --- |
| Цель |  |  |
| Методы |  |  |
| Данные |  |  |
| Результаты |  |  |
| Преимущества |  |  |
| Недостатки |  |  |

- Вы - дизайнер мобильного приложения для онлайн-обучения иностранным языкам. Приложение уже существует и имеет определенную базу пользователей, но необходимо разработать новый дизайн интерфейса, чтобы улучшить пользовательский опыт, привлечь новых пользователей и повысить удержание текущих.

Задача:

Проведите SWOT-анализ дизайн-проекта нового интерфейса приложения. Учитывайте текущее состояние приложения, целевую аудиторию, конкуренцию, технологические возможности и бизнес-цели компании.

Определите одну наиболее значимую возможность из SWOT-анализа для улучшения нового дизайна.

Предложите два конкретных дизайнерских решения, которые помогут реализовать эту возможность. Обоснуйте свой выбор.

Практическое занятие 12

Контроль и регулирование проекта

Теоретическая часть

Контроль – это систематически протекающий процесс обработки информации, предназначенный для выявления различий между плановыми величинами и величинами, взятыми для сравнения, а также анализа выявленных отклонений. Контроль должен обеспечить:

•	мониторинг (систематическое и планомерное наблюдение за всеми процессами реализации проекта);

•	выявление отклонений от целей реализации проекта;

•	прогнозирование последствий сложившейся ситуации;

•	обоснование необходимости принятия корректирующего воздействия.

Задание

Вы – начинающий дизайнер, работающий над проектом небольшого меню для новой кофейни. Меню должно быть стильным, удобным для чтения и отражать атмосферу кофейни. Вам предоставлен утвержденный брендбук (шрифты, цвета, логотип) и примерный список напитков и десертов, которые нужно включить в меню.

В процессе работы вы понимаете, что у вас есть соблазн добавить в меню стильный элемент, который лично вам очень нравится (например, декоративный шрифт, который, на самом деле, не соответствует брендбуку).

Задача:

- Идентификация проблемы: Опишите, в чем заключается проблема в данном сценарии с точки зрения контроля и регулирования дизайн-проекта.

- Применение контроля: Какие конкретные действия вы предпримете, чтобы избежать отклонения от утвержденного брендбука? Опишите минимум два действия.

- Регулирование (если необходимо): Предположим, вы все-таки добавили этот декоративный элемент и показали заказчику (владельцу кофейни). Он не в восторге. Опишите, как вы будете регулировать ситуацию и приведете дизайн меню в соответствие с брендбуком? Каковы ваши шаги?

Практическое занятие 13

Мониторинг проекта и оценка оказанного воздействия

Теоретическая часть

Мониторинг — постоянное наблюдение за каким-либо процессом в целях выявления его соответствия желаемому результату или первоначальным предположениям, а также наблюдение, оценка и прогноз состояния окружающей среды в связи с хозяйственной деятельностью. Мониторинг — это непрерывная обратная связь с объектом для получения информации о проделанной работе, оценка эффективности проекта. Он проводится для наблюдения за проектными процессами, связанными с инициацией, планированием, выполнением и закрытием проекта. Мониторинг является аспектом управления проектом и производится на протяжении всего проекта. Может включать в себя сбор, измерение и распространение информации об эффективности проекта.

Виды экспертной оценки:

— предварительная экспертиза проекта — это оценка эффективности проекта на стадии его планирования;

— срединная оценка — оценка эффективности проекта в процессе его реализации в целях отслеживания промежуточных результатов;

— итоговая оценка проекта — оценка результатов проекта, его эффективности.

Экспертиза проектного решения — оценка экономической эффективности проекта, определение технической обоснованности и надежности предлагаемого решения, его соответствия требованиям и ожиданиям заказчика. Оценка экономической эффективности проекта включает:

— метод чистого дисконтированного дохода;

— метод, основанный на учете периода окупаемости проекта;

— метод чистого дохода;

— метод расчета коэффициента рентабельности;

— метод расчета коэффициента финансовой реализуемости.

Метод чистого дисконтированного дохода

Дисконтирование — это способ определить размер будущих поступлений в оценке настоящего времени.

Экономический расчет включает в себя определение величины дисконта:

D=a+b+c, где

а — цена капитала без учета инфляции или доходность альтернативных проектов вложения финансовых средств;

b — уровень премии за риск для конкретного проекта, удовлетворяющий субъекта;

с — уровень инфляции.

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) рассчитывается как разность накопленного дисконтированного дохода от реализации проекта и дисконтированных единовременных затрат на внедрение.

ЧДД соответствует показателю Net Present Value (NPV), который применяется в соответствии с западными методиками оценки экономической эффективности проектов:

ЧДД=i=1nDi1+di-1 -i=1nKi1+di-1 =i=1n(Di-Ki)1+di-1 , где

Di — доходы i-го периода;

Ki — затраты i-го периода;

n — количество периодов реализации проекта;

d — дисконт.

Проект экономически эффективен, если ЧДД имеет положительное значение. Если необходимо выбрать один проект из нескольких представленных, то предпочтение следует отдавать тому, где ЧДД наибольший.

Метод, основанный на учете периода окупаемости.

Период окупаемости для проекта — это период времени, необходимый для возмещения первоначальных инвестиций за счет использования результатов проекта. Иными словами — это время, по прошествии которого ЧДД примет, по расчетам, положительное значение. Срок окупаемости рассчитывается при помощи уравнения расчета ЧДД с неизвестным периодом реализации (х), причем значение ЧДД при этом принимается равным нулю (дисконтированный доход равен дисконтированным затратам):

ЧДД=i=1x(Di-Ki)1+di-1 =0

Срок окупаемости соответствует показателю Payback period (PB). Проект экономически эффективен, если значение срока окупаемости не превышает срока его реализации.

Определение точки безубыточности (ТБ) необходимо для подтверждения правильности расчетного объема реализации. ТБ (Tb) рассчитывается как соотношение равенства издержек и выручки от реализации новой продукции, услуг и т. д.:

P · Tb = ν · Tb + C,

Tb = C ÷ (p – ν) = (C · N)(P – V) = (C · N)(M + C), где

С — условно постоянные расходы на выпуск новой продукции или внедрение операции;

р — цена единицы продукции;

Р — выручка от реализации продукции, услуг, в расчете на период выпуска; v — переменные затраты на производство продукции;

V — переменные затраты на выпуск за период;

M — прибыль за период реализации;

N — годовой выпуск (реализация) продукции в натуральном выражении.

ДС = общая величина (ГП · КД) – инвестиции, где

ГП — годовая прибыль от проекта;

КД — коэффициент дисконтирования.

Метод расчета коэффициента рентабельности.

Коэффициент рентабельности, иногда называемый отношением дохода к издержкам, представляет собой соотношение текущей дисконтированной стоимости к величине капитала, затраченного на реализацию проекта.

Если коэффициент превышает 1,0, то проект приемлем. Чем больше значение коэффициента, тем большую выгоду сулит проект.

Задание

- Вы — ведущий дизайнер в команде, работающей над созданием рекламной кампании для нового мобильного приложения по заказу еды "Вкусняшка". До запуска кампании осталось 3 дня.

Первоначальный план:

День 1-3: Разработка концепции, подбор изображений, разработка макетов баннеров для социальных сетей и рекламных площадок (завершено).

День 4-5: Создание анимационных баннеров и видеороликов (в процессе).

День 6: Утверждение всех материалов клиентом (день "икс").

День 7: Запуск рекламной кампании.

А теперь новости, которые обрушились на вас сегодня (День 5):

- Сообщение от аниматора: "Привет! К сожалению, у меня сломался компьютер, и я не смогу закончить анимационные баннеры вовремя. Думаю, восстановление займет минимум 2 дня."

- Звонок от аккаунт-менеджера: "Клиент запросил добавить еще один баннер для новой акции. Текст и изображения уже готовы, нужно только сверстать макет."

- Сообщение в общем чате от копирайтера: "Ребята, срочно! Клиент передумал и изменил слоган для рекламной кампании. Нужно обновить текст во всех баннерах."

Задача:

Определите приоритетность каждой проблемы. Какая из них требует немедленного решения, какая может подождать? Объясните свою логику.

Предложите конкретные действия для решения каждой проблемы. Например:

Как можно "спасти" анимационные баннеры?

Как эффективно внести изменения в существующие макеты?

Как удовлетворить запрос клиента на новый баннер, не сорвав сроки?

Пересмотрите план проекта с учетом возникших проблем. Обозначьте, какие шаги нужно предпринять в первую очередь, чтобы успеть к дедлайну.

Напишите короткое сообщение для клиента (от лица аккаунт-менеджера), описывая ситуацию и предлагая решение. Важно сохранить профессиональный тон и заверить клиента, что кампания будет запущена вовремя.

- Ваша команда – начинающие дизайн-менеджеры. Вы курируете проект по созданию нового мобильного приложения для доставки еды "Вкусняшка". Проект находится на стадии разработки дизайна интерфейса (UI/UX). Вам предоставили текущий прогресс проекта. Ваша задача – сравнить его с запланированным и найти пропавший элемент.

Исходный план:

| Этап | Срок (Дата начала - Дата окончания) | Ответственный | Статус (на 18 сентября 2025) |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ целевой аудитории | 1 сентября - 3 сентября | Мария | Завершено |
| Создание вайрфреймов | 4 сентября - 6 сентября | Иван | Завершено |
| Разработка макетов (UI) | 7 сентября - 12 сентября | Анна | Завершено |
| Прототипирование | 13 сентября - 15 сентября | Дмитрий | В процессе |
| UX-тестирование | 16 сентября - 20 сентября | Екатерина | Не начато |

Текущий Прогресс (Описание со слов членов команды):

- Мария: "Анализ целевой аудитории завершен. Отчет готов и согласован."

- Иван: "Вайрфреймы готовы. Прототипы всех экранов согласованы."

- Анна: "Дизайн макеты (UI) всех ключевых экранов разработаны и утверждены. Один макет (экран "Корзина") случайно удален. Сейчас провожу работы по его восстановлению."

- Дмитрий: "Я начал прототипирование, но обнаружил, что у меня нет утвержденного макета экрана "Корзина" и поэтому не могу закончить работу."

- Екатерина: "Жду, когда будут готовы прототипы, чтобы приступить к UX-тестированию."

Задание для команды:

Разделиться на подгруппы (3-4 человека в каждой).

Сравните исходный план с текущим прогрессом.

Выявите все отклонения от плана (задержки, несоответствия).

Определите, какой ключевой элемент дизайна "потерян", и как потеря этого элемента влияет на дальнейший ход проекта.

Составьте план действий для восстановления "потерянного элемента" и возвращения проекта в график.

Подготовьте короткий отчет (презентацию) о результатах работы.

Форма представления результатов:

- Отчет (презентация), включающий:

  - Список выявленных отклонений от плана.

  - Описание "потерянного элемента" и его важности.

  - План действий по восстановлению элемента (кто, что, когда).

  - Оценку сроков возвращения проекта в график.

- Вы - начинающий дизайнер интерьеров и планируете запустить небольшое агентство. Вам нужно оценить, стоит ли вкладывать деньги в этот проект.

- Начальные инвестиции (Год 0): 20 000 рублей (закупка базового оборудования, создание сайта-портфолио).

- Количество периодов реализации проекта: 3 года.

- Ставка дисконтирования: 10% (отражает вашу оценку риска данного проекта).

Ожидаемые доходы и затраты по годам (в рублях):

| Период (год) | Доходы | Затраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30 000 | 10 000 |
| 2 | 40 000 | 15 000 |
| 3 | 50 000 | 20 000 |

Необходимо:

Вычислить чистый денежный поток (ЧДП) для каждого года.

Рассчитать чистый дисконтированный доход (NPV) этого дизайн-проекта.

Принять решение о целесообразности проекта на основе полученного NPV.

Формулы:

- Чистый денежный поток (ЧДП) за год i: ЧДПi = Доходыi - Затратыi

- Дисконтированный денежный поток (ДДП) за год i: ДДПi = ЧДПi / (1 + Ставка дисконтирования)Степень i Где: * Ставка дисконтирования – выражается в десятичной форме (например, 10% = 0,10) * Степень i – номер года (1, 2, 3, и т.д.)

- Чистый дисконтированный доход (NPV): NPV = - Начальные инвестиции + (ДДП1 + ДДП2 + … + ДДПn) (Сумма дисконтированных денежных потоков за все годы)

- Вы — фриланс-дизайнер, предлагающий услуги по созданию логотипов.

Постоянные затраты в месяц: 10 000 рублей (аренда рабочего места в коворкинге, оплата программного обеспечения, интернет).

Переменные затраты на один логотип: 2 000 рублей (стоимость лицензионных изображений, шрифтов).

Цена одного логотипа: 5 000 рублей.

Вопросы:

- Определите точку безубыточности (в количестве логотипов) для вашего бизнеса.

- Рассчитайте выручку в точке безубыточности.

- Какую прибыль вы получите, если продадите 10 логотипов за месяц?

Формулы:

Точка безубыточности (в единицах) = Постоянные затраты / (Цена за единицу - Переменные затраты на единицу)

Выручка в точке безубыточности = Точка безубыточности (в единицах) * Цена за единицу

Прибыль = (Цена за единицу - Переменные затраты на единицу) * Количество проданных единиц - Постоянные затраты

Практическое занятие 14

Подсистемы управления дизайн-проектами

Теоретическая часть

Качество в дизайне – это степень соответствия продукта или услуги требованиям, потребностям и ожиданиям пользователя. Это не просто отсутствие дефектов, а комплекс параметров, определяющих ценность и удовлетворенность от использования продукта.

Трудоемкость работы — это время, необходимое одному человеку на выполнение данной работы.

Проектная команда – это временный коллектив, создаваемый для осуществления определенного проекта.

Риск проекта — это неопределенное событие или условие, которое в случае возникновения имеет позитивное или негативное воздействие на цели проекта.

Оценка рисков – это процесс идентификации, анализа и оценки рисков, связанных с деятельностью, процессом или проектом.

Контроль – это систематически протекающий процесс обработки информации, предназначенный для выявления различий между плановыми величинами и величинами, взятыми для сравнения, а также анализа выявленных отклонений.

Мониторинг — это непрерывная обратная связь с объектом для получения информации о проделанной работе, оценка эффективности проекта.

Задание

Задача – создать кроссворд, который позволит закрепить знания по пройденному разделу «Подсистемы управления дизайн-проектами». Кроссворд должен охватывать основные термины и понятия, которые были изучены.

Требования к кроссворду:

- Количество слов: Минимум 10, максимум 15.

- Тематика слов: Все слова должны быть строго связаны с ключевыми понятиями раздела "[Укажите название раздела]".

- Размер кроссворда: Кроссворд должен быть логичным и компактным (не слишком большим и не слишком маленьким). Используйте стандартную сетку кроссворда (квадратные ячейки).

- Определения:

  - Для каждого слова должно быть сформулировано четкое и однозначное определение (вопрос или задача).

  - Определения должны быть понятными и отражать суть термина/понятия.

  - Не используйте слишком простые или слишком сложные определения.

- Оформление:

  - Кроссворд должен быть аккуратно оформлен.

  - Пронумеруйте все слова (по горизонтали и по вертикали).

  - Приложите список определений с соответствующими номерами слов.

  - Предоставьте ключ к кроссворду (заполненный кроссворд с правильными ответами).

Практическое занятие 15

Бизнес-плана проекта

Теоретическая часть

Бизнес-план – это официальный документ, который кратко, точно и в доступной форме описывает все основные стороны будущей деятельности. Правильно составленный бизнес-план должен отвечать на основной вопрос: «Стоит ли браться за это дело, принесет ли оно доходы, которые окупят все затраты сил и средств?».

Как правило, бизнес-план включает следующие основные разделы:

- титульный лист;

- резюме;

- краткая информация о предприятии;

- описание продукта, услуги;

- оценка (анализ) рынка сбыта и конкуренции;

- стратегия маркетинга;

- организационный план;

- финансовый план;

- оценка рисков;

- приложения.

Контрольные вопросы:

- Что такое бизнес-план дизайн-проекта и какова его основная цель?

- Для кого разрабатывается бизнес-план дизайн-проекта? (Перечислите основные целевые аудитории)

- Назовите основные разделы бизнес-плана и кратко опишите содержание каждого раздела.

- Почему важно разрабатывать бизнес-план, даже если проект кажется небольшим и простым?

- Какие основные риски помогает выявить и проанализировать бизнес-план?

- Что такое SWOT-анализ и как он применяется при оценке перспектив дизайн-проекта?

- Какие каналы продвижения и продаж наиболее эффективны для дизайн-проектов?

- Что включает в себя операционный план дизайн-проекта?

- Что такое точка безубыточности и как ее рассчитать для дизайн-проекта?

- Как правильно представить бизнес-план дизайн-проекта потенциальным инвесторам или партнерам?

Практическое занятие 16

Составление бизнес-плана проекта

Теоретическая часть

Бизнес-план – это официальный документ, который кратко, точно и в доступной форме описывает все основные стороны будущей деятельности. Правильно составленный бизнес-план должен отвечать на основной вопрос: «Стоит ли браться за это дело, принесет ли оно доходы, которые окупят все затраты сил и средств?».

Как правило, бизнес-план включает следующие основные разделы:

- титульный лист;

- резюме;

- краткая информация о предприятии;

- описание продукта, услуги;

- оценка (анализ) рынка сбыта и конкуренции;

- стратегия маркетинга;

- организационный план;

- финансовый план;

- оценка рисков;

- приложения.

Задание

Разработать бизнес-план для вымышленного дизайн-агентства.

Описание:

Каждая группа студентов (4 человека) представляет собой команду, которая открывает собственное дизайн-агентство. Агентство может специализироваться на определенной области дизайна (графический, веб, интерьер, брендинг и т.д.) или предоставлять широкий спектр услуг.

Этапы выполнения задания:

1. Необходимо определить роли: маркетолог, проектный менеджер, PR-менеджер и финансовый директор.

2. Концепция Агентства (Вся группа):

Название и логотип: Придумать запоминающееся название для агентства и разработать фирменный логотип (можно в виде эскиза).

Миссия и ценности: Сформулировать миссию агентства (цель его существования) и определить ключевые ценности (принципы работы).

Специализация: Определить, на каких областях дизайна будет специализироваться агентство (например, только веб-дизайн или полный комплекс услуг брендинга для стартапов). Обосновать выбор специализации, учитывая рыночные тенденции и конкуренцию.

УТП (уникальное торговое предложение): Определите, что отличает ваше агентство от конкурентов. Какую уникальную ценность вы предлагаете клиентам?

3. Анализ Рынка и Целевая Аудитория (Маркетолог):

Размер рынка: Исследовать рынок дизайн-услуг в выбранной области (можно использовать открытые источники, аналитику, прогнозы).

Целевая аудитория: Определить, для каких клиентов (сегментов рынка) работает агентство (например, малый бизнес, IT-компании, fashion-бренды). Описать характеристики целевой аудитории (возраст, доход, потребности, предпочтения и т.д.).

Конкурентный анализ: Определить основных конкурентов на рынке, их сильные и слабые стороны. Оценить их ценовую политику и маркетинговые стратегии.

SWOT-анализ: Провести SWOT-анализ (сильные и слабые стороны агентства, возможности и угрозы рынка).

3. Операционный План (Проектный Менеджер):

Организационная структура: Описать организационную структуру агентства (роли, обязанности, подчинение).

Ресурсы: Определить необходимые ресурсы для работы агентства (оборудование, софт, помещение, сотрудники).

Производственный процесс: Описать процесс выполнения дизайн-проектов (от получения заявки до сдачи готовой работы).

Поставщики: Определить поставщиков необходимых ресурсов (например, фрилансеров, хостинг-провайдеров, типографии).

4. Маркетинговый План (PR-менеджер):

Стратегия продвижения: Разработать стратегию продвижения агентства на рынке.

Каналы продвижения: Определить каналы продвижения (сайт, социальные сети, контекстная реклама, SMM, email-маркетинг, участие в конференциях, партнерства и т.д.).

Контент-план: Разработать контент-план для социальных сетей и блога агентства.

PR и связи с общественностью: Разработать стратегию PR и связей с общественностью (например, участие в конкурсах, публикации в СМИ, партнерство с влиятельными блогерами).

Привлечение клиентов: Предложить несколько способов привлечения премиум-клиентов.

5. Финансовый План (Финансовый Директор):

Затраты: Определить стартовые и текущие затраты на содержание агентства (аренда, зарплата, реклама, налоги и т.д.). Что входит в фонд оплаты труда?

Ценообразование: Разработать систему ценообразования на услуги агентства.

Прогноз доходов: Составить прогноз доходов на ближайший год (учитывая объем рынка, цены на услуги, количество клиентов).

Финансирование: Определить источники финансирования агентства (собственные средства, кредиты, инвестиции). Обосновать выбор.

6. Сборка Бизнес-Плана и Презентация (Вся группа):

Подготовить презентацию для представления бизнес-плана.

Определить, кто будет представлять различные разделы плана.